DODATEK č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207– Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cítov – dále jen KoPÚ Cítov)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 - Žižkov

Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

Hana Vogelová, Pobočka Mělník

Adresa:			Bezručova 109, 276 01  Mělník

Telefon:			602287360

725 950 122

E-mail:			melnik.pk@spucr.cz

ID DS:			z49per3

Bankovní spojení:			Česká národní banka

Číslo účtu:			3723001/0710

IČ:			01312774

DIČ:			CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:			AGROPLAN, spol. s r.o.

Sídlo:			Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupen:			Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXX

Telefon:			XXXXXXXXXX

E-mail:			XXXXXXXXXX

ID DS:			pb5jxk5

Bankovní spojení:			ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 			31405/0300

IČO:			48110141

DIČ:			CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 	Úřad městské části Praha 4

vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	xxxxxxxx

zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	xxxxxxxx

Geodetické práce:

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 9 smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. Praha, ve znění dodatku číslo 1 - 8:

Pobočka Mělník obdržela dne 9.4.2024 od zpracovatele návrhu – firmy AGROPLAN spol. s r.o., Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 – Podolí, písemnou žádost (zaevidováno pod čj: SPU 138059/2024 dne 9.4.2024) o prodloužení termínu plnění ve smlouvě o dílo číslo 47/2017-537100 (vygenerované číslo Pobočkou Mělník 1518-2017-537207) – KoPÚ Cítov.

S odkazem na článek XI. – „Ostatní ujednání“, odst. 11.8. smlouvy o dílo upozorňuje zhotovitel na nové skutečnosti, které nepředpokládala a nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mají vliv na termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu. Jedná se o prodloužení termínu plnění hlavního celku – bod 3.6. Mapové dílo.

Dne 4.12.2023 bylo pod čj: SPU 414175/2023 vydáno v rámci KoPÚ Cítov I. rozhodnutí – rozhodnutí o schválení návrhu. Předmětné rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2024. Dne 22.1.2024 byla na Katastrální pracoviště Mělník podána žádost o vyznačení poznámky o schválení návrhu pozemkových úprav. Následně byla dne 24.1.2024 Pobočkou Mělník zaslána zhotoviteli výzva k vyhotovení podkladů pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí – etapa zpracování mapového díla (dopis čj: SPU  028534/2024).  Kontrolou údajů v katastru nemovitostí bylo Pobočkou Mělník zjištěno, že současně v katastru nemovitostí probíhal i převod pozemků u nedostatečně  identifikovaných vlastníků do vlastnictví státu – příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) – návrh na vklad byl podán dne 16.1.2024 a tento návrh na vklad o více jak měsíc zpozdil zápis poznámky „Schválené pozemkové úpravy“ a poznámky „Zahájena obnova katastrálního operátu“ (Poznámka o schválení pozemkových úprav a zahájení obnovy katastrálního operátu byla v katastru nemovitostí vyznačena dne 6.3.2024.) Celkem se výše uvedený převod dotkl 22 listů vlastnictví (LV) zahrnutých do řešeného území KoPÚ Cítov. Po nahrání aktuálních dat VFK ze strany zhotovitele návrhu a prověření převodů pozemků u nedostatečně identifikovaných vlastníků do vlastnictví státu, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM bylo zjištěno, že v k.ú. Cítov byly do vlastnictví ČR převedeny pouze pozemky, které mají v katastru nemovitostí evidován druh pozemku orná půda a dle zjištěných informací již nebylo  v plánu v k.ú. Cítov další převody v současné době provádět, neboť ÚZSVM se domnívalo, že byly v k.ú. Cítov převedeny u nedostatečně identifikovaných vlastníků všechny pozemky, a to i s druhem pozemku např. ostatní plocha. Podklady pro převod pozemků obdrželi elektronicky z ĆÚZK. Neúplným převodem však u některých listů vlastnictví (jedná se celkem o 12 LV) došlo k jejich rozdělení, čímž došlo ke vzniku úplně nových čísel LV, na kterých již figuruje ÚZSVM a na původních číslech LV zůstali nadále zapsáni nedostatečně identifikovaní vlastníci. Tento stav, který neodpovídá schválenému návrhu pozemkových úprav, neumožnil zhotoviteli digitální katastrální mapu zpracovat, a tedy včas předat Katastrálnímu pracovišti Mělník ke kontrole.

Po předchozích pracovních jednáních byl na ÚZSVM zaslán dopis (čj: SPU 127735/2024 ze dne 8.4.2024) s žádostí o převod zbývajících pozemků (p.č. 303/46, 536/62, 536/66, 633/233, 633/286, 633/287, 633/303, 633/310, 633/318, 633/345, 777/11, 816/55, 816/57, 1048/5, 1048/7, 1048/11 a 1740/4 vše k.ú. Cítov) do vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM, a to v co nejkratší době.

V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně dokončení etapy 3.6 – mapové dílo, a to následovně:

|  | Dílčí část | Termín ukončení dle SoD | Návrh na termín dle dodatku číslo 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6. | Mapové dílo | do 3 měsíců od výzvy objednatele | do 3 měsíců od zápisu změny vlastnictví u zbývajících pozemků, pro ČR-příslušnost hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM, do katastru nemovitostí |

Dne 15.4.2024 pod čj: SPU 146633/2024 (nově evidováno pod čj: SPU 149825/2024) bylo vydáno SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha souhlasné stanovisko k uzavření dodatku číslo 9 ke smlouvě o dílo. Uzavřením dodatku číslo 9 hodnota závazku zůstává beze změny. Dodatkem číslo 9 dochází k posunutí termínu dokončení etapy číslo 3.6.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017, ve znění dodatku číslo 1 - 8 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne: 22.04.2024                                  V Praze dne: 22.04.2024

Z a  o b j e d n a t e l e:					Z a  z h o t o v i t e l e:

v. z. Ing. Jana Švábová

…………………………………………			…………………………………….

Ing. Jiří Veselý					   	Ing. Petr Kubů – jednatel,

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		AGROPLAN spol. s r.o. Praha

a hlavní město Praha

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Cítov - příloha k dodatku číslo 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ ze smlouvy, ve znění dodatku č. 1-8 | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1 - 8 | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 - 8 | Skutečný počet MJ - dodatek č. 9 | Skutečná cena bez DPH v Kč | Přírůstek/ úbytek MJ | Rozdíl v Kč bez DPH | Nový termín dle dodatku č.9 |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 21 | 750 | 15 750 | 30.3.2019 | 21 | 15 750 | 0 | 0 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 3 000 | 12 000 |  | 4 | 12 000 | 0 | 0 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1052 | 650 | 683 800 | 31.8.2020 | 1052 | 683 800 | 0 | 0 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 26 | 5 000 | 130 000 |  | 26 | 130 000 | 0 | 0 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 55 | 2 500 | 137 500 | 30.3.2019 | 55 | 137 500 | 0 | 0 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 265 | 2 500 | 662 500 | 31.8.2020 | 265 | 662 500 | 0 | 0 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 47 | 5 000 | 235 000 | 31.8.2020 | 47 | 235 000 | 0 | 0 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 100 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1065 | 350 | 372 750 | 30.8.2019 | 1065 | 372 750 | 0 | 0 |  |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 100 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1078 | 350 | 377 300 | 30.11.2020 | 1078 | 377 300 | 0 | 0 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 626 600 |  |  | 2 626 600 |  |  |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1073 | 600 | 643 800 | 31.10.2021 | 1073 | 643 800 | 0 | 0 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 54 | 1 000 | 54 000 |  | 54 | 54 000 | 0 | 0 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 89 | 500 | 44 500 |  | 89 | 44 500 | 0 | 0 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 100 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1073 | 600 | 643 800 | 30.11.2022 | 1073 | 643 800 | 0 | 0 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele | 2 | 20 000 | 0 | 0 |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 406 100 |  |  | 1 406 100 |  |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 1077 | 400 | 430 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatele | 1077 | 430 800 | 0 | 0 | do 3 měsíců od zápisu změny vlastnictví u zbývajících pozemků, pro ČR-příslušnost hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM, do katastru nemovitostí |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 430 800 |  |  | 430 800 |  | 0 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 450 | 750 | 337500 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí | 450 | 337 500 | 0 | 0 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 337 500 |  |  | 337 500 | 0 | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 626 600 Kč |  | 2 626 600 |  |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 406 100 Kč |  | 1 406 100 |  |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 430 800 Kč |  | 430 800 |  |  |  |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 337 500 Kč |  | 337 500 |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 801 000 Kč |  | 4 801 000 |  |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 1 008 210 Kč |  | 1 008 210 |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 809 210 Kč |  | 5 809 210 |  |  |  |  |
| V Praze dne 22.04.2024 |  | V Praze dne 22.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………………… |  | …………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | v.z. Ing. Jana Švábová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |