**DODATEK č. 3**

smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)

**KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. HUZOVÁ**

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc

 Ing. Janou Kvítkovou, Pobočka Olomouc

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 385 784,

+420 728 985 717, +420 721 331 639,

E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz ;

olomouc.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GB-geodezie, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx, vedoucím odd. KPÚ a odd. katastru

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 xxxxx, +420 xxxxx, +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 4pq7xj6

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 3 jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek,** kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:

* **navýšení počtu MJ:**
* u dílčí části díla
* 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona se mění počet MJ z původní 1 MJ (100 bm) na **2 MJ**
* u dílčích částí díla a hlavního celku se mění počet MJ z původních 1237 MJ (ha) na **1239 MJ**
* 6.2.7 Rozbor současného stavu
* 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
* 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
* 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
* 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm  | 1 |  |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu  | ha | 2 |  |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 2 |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 2 |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 2 |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 2 |  |  |
| Celkem | 17 407,06 |

Celková hodnota změny činí 17 407,06 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

* **snížení počtu MJ** u dílčí části:
* 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. se mění počet MJ z původních 317 MJ (100 bm) **na 300 MJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dílčí část | MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| 6.2.4  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 17 |  |  |

Hodnota změny činí 102 850,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

**Celkově se cena díla sníží o 85 442,94 Kč bez DPH.**

Odůvodnění:

V souvislosti se zpracováním přípravných prací – šetřením při zjišťování hranic obvodů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Huzová, jehož výsledkem je přesné geodetické zaměření, dochází k upřesnění počtu měrných jednotek, a to jak obvodu pozemkových úprav, tak i řešené plochy, což se promítlo do výše uvedených dílčích částí díla a hlavního celku.

**Čl. II.**

**Cena za provedení díla**

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 3 387 997,47 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 846 877,45 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 224 878,50 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **5 459 753,42 Kč** |
| DPH 21 % | 1 146 548,22 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **6 606 301,64 Kč** |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1002-2022-521101 a č. zhotovitele: GB20222S001, uzavřená dne 12. 10. 2022, ve znění dodatku č. 1 a 2 nemění.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GB-geodezie, spol. s r.o.**

Místo: Olomouc Místo: Brno

Datum: 22. 4. 2024 Datum: 19. 4. 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Jméno: Ing. Zdeněk Láska

Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj Funkce: jednatel společnosti

 GB-geodezie, spol. s r.o.

Jednotkové ceny za měrné jednotky a ceny dílčích částí díla nejsou uvedeny z důvodu uchování obchodního tajemství.