# DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. 345-2020-505207

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor |
| Zastoupen: | Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. David Mišík tel. 724 179 204, d.misik@spucr.cz |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dana Šílená tel. 724 179 203, d.silena@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(„Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | GROMA PLAN s.r.o. |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |  |
| Zastoupen: | Pavlem Vostrackým - jednatelem |  |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký |  |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |  |
| Telefon: | xxxxx |  |
| E-mail : | xxxxx |  |
| DS : | ekc85xd |  |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |  |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |  |
| IČO: | 25233025 |  |
| DIČ: | CZ25233025 |  |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 |

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 31. 5. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Všechlapy u Malšic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Na základě žádosti vlastníka o zařazení parcely KN 429/56 do obvodu pozemkové úpravy, a dále zahrnutí parcel KN 645/1, 645/2 a 401/2 z k.ú. Třebelice do obvodu KoPÚ Všechlapy z důvodu zabezpečení pozemků na realizaci společných zařízení ke zpřístupnění pozemků (cesta VC 15), bylo dne 12.3.2024 provedeno došetření průběhu hranic.

Z výše uvedených důvodů se mění počet MJ u etapy 3.4.3, a to takto:

3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- původní rozsah MJ:		72

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 108 000 Kč

- nový rozsah MJ:			80

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 120 000 Kč

- zvýšení o 8 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 12 000 Kč – vícepráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 12 000 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 723 300,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 455 400,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 107 500,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 286 200,00 Kč |
| DPH 21 % | 270 102,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 556 302,00 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Všechlapy u Malšic – Dodatek č. 5

| PODPISOVÁ STRANA Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Místo: Tábor 22.4.2024 elektronicky podepsáno | GROMA PLAN s.r.o. Místo: Plzeň 22.4.2024 elektronicky podepsáno |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | Pavel Vostracký jednatel GROMA PLAN s.r.o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo - KoPÚ Všechlapy u Malšic |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 1) | Cena bez DPH celkem v Kč 1) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | 1 000,00 | 17 000,00 | 30.9.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 3 000,00 | 12 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 162 | 600,00 | 97 200,00 | 30.9.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 20* | 1 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 34* | 1 500,00 | 51 000,00 | 30.11.2022 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 80** | 1 500,00 | 120 000,00 | 30.11.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 177* | 1 300,00 | 230 100,00 | 30.11.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 215 | 300,00 | 64 500,00 | 30.6.2022 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 |  |  |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 215 | 500,00 | 107 500,00 | 30.7.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 723 300,00 | 30.7.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 182 | 1 000,00 | 182 000,00 | 30.6.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 182 | 200,00 | 36 400,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 15 | 1 000,00 | 15 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 1 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 182 | 1 000,00 | 182 000,00 | 30.6.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 455 400,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 215 | 500,00 | 107 500,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 107 500,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 723 300,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 455 400,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 107 500,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 286 200,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 270 102,00 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 556 302,00 |  |
| 1) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| * Předpokládaný rozsah řešeného území na lesních pozemcích bude upřesňovan po zaměření skutečného stavu a potřeby majetkového řešení lesních cest v území. |  |  |  |  |  |  |
| ** Hranice s k.ú. Třebelice - předpoklad převzetí z KoPÚ Třebelice |  |  |  |  |  |  |