**SMLOUVA O DÍLO KRN/SOD/21/2023**

**DODATEK Č. 1**

**I. Smluvní strany**

**1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

IČO: 00844641 DIČ: CZ00844641

číslo účtu: xxxxxxx/xxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: xxxx xxxxxx, stavební technik, tel.: xxx xxx

(dále jen „**objednatel**“)

**2. RENESA - stavební firma s.r.o.,**

se sídlem: Opava, Předměstí, Komárovská 2869/27

zastoupena: Robert Koschatzký, jednatel

IČO: 62305620 DIČ: CZ623305620

číslo účtu: xxx-xxxxxxxxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 7761, oddíl C.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Xxxxxx xxxxxxx tel.: xxx xxx xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají tento dodatek:

**II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění tohoto dodatku č. 1 a to v části vymezení díla a v části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl předpokládat.
2. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Na základě dohody smluvních stran se cena smlouvy o dílo vlivem víceprací a méněprací mění následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Priloha c 4 Vykaz vymer\_st.upravy vratnice | 2 589 642,73 |
| SZZ Vrátnice - VP | 279 981,97 |
| SZZ Vrátnice – méněpráce | -64 337,98 |
|  |  |
| **Celkem bez DPH** | **2 805 286,72** |
|  |  |

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Krnově dne 6.3.2024 |  | V Opavě dne 6.3.2024 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Za objednatele |  | Za zhotovitele |
| MUDr. Ladislav Václavec, MBA  ředitel |  | Robert Koschatzký  jednatel |