***Dodatek č. 1***

***Ke Smlouvě o dílo č. 12/2024***

**Zhotovitel**

Název firmy:  ***Zdeněk Zajíc***

Sídlo/místo podnikání: ***Harcovská 1474, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí***

IČ: ***10602674***

DIČ: ***CZ6306250236***

Zapsaný v OR v: ***v Okresní živnostenský úřad Frýdek Místek č. j.: 98/1/6521A/3144R***

Jejímž jménem jedná: ***Zdeněk Zajíc***

Spojení: tlf.:xxxxxxxxxxxx email:xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ***Moneta bank***

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oprávnění zástupci pro jednání (jméno, telefon)

ve věcech smluvních: ***Zdeněk Zajíc***

ve věcech technických: ***Zdeněk Zajíc***

(dále jen **“zhotovitel”**) na straně jedné

**a**

**Objednatel**

Název:DOMOV PRO SENIORY CHODOV

Sídlo: Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4 – Chodov

IČ: 70876606

DIČ: CZ 70876606

Zastoupený: Mgr. Bc. Ilonou Veselou – ředitelkou
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Fišarová, xxxxxxxxxxxxxxx email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **“objednatel”**) na straně druhé

**uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/2024.**

Z důvodu objektivních zjištění při stavbě dochází k prodloužení doby zhotovení díla dle bodu 5. 2. následovně:

**5. Čas a místo plnění, harmonogram plnění**

**5. 2.** řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení prací) zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání, včetně úplného a řádného vyklizení staveniště: **do 34 dnů od zahájení díla.**  Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. Odstranění veškerých vad a nedodělků, bude nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu řádného ukončení a předání celého díla.

**Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněná.**

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv) zajistí objednatel.

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Příloha č. 1 – Zápis z kontrolního dne z 16. 4. 2024

V Praze dne…………………. V ………….. dne…………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………………. ………………………….……………………….

Mgr. Bc. Ilona Veselá, ředitelka Zdeněk Zajíc