**Dodatek č. 3**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

***(dále jen „smlouva“)***

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj**

**Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno**

**Pobočka Znojmo**

**Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo**

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo

 ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí

 pobočky

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada, pobočka Znojmo

 Tel.: RNDr. Dagmar Benešovská- +420 721 935

 114

 Ing. Stanislav Kadlčík - +420 727 957 281

 E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČO: 01312774

 DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: PORR a. s.**

**Sídlo:** Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxxxxxxxx

 *(společně na základě plných mocí)*

ID DS: 5ssfq4h

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

 xxxxxxxxxxxxxxx,

 xxxxxxxxxxxxxxx a

 xxxxxxxxxxxxxxx

 *(každý samostatně)*

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s

číslo účtu: 1091107720/5500

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560, plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu s ustanovením čl. XIX odst. 4 smlouvy o dílo na zhotovení stavby číslo 774-2023-523206 na veřejnou zakázku **Stavba – Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změnách ustanovení této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na provedení **nových dodatečných prací – víceprací a méněprací.**

Potřeba nových dodatečných prací – víceprací, které nemohl zhotovitel předvídat, vznikla v důsledku toho, že oproti původnímu předpokladu částečného použití stávající zámkové dlažby zpětně pro novou zpevněnou plochu, bude nezbytné dodat betonovou dlažbu pro celou výměru nové zpevněné plochy. K tomuto závěru smluvní strany došly poté, co vlastník stávající dlažby provedl její odstranění a bylo při tom zjištěno, že stávající dlažba má tloušťku pouze 40 mm a ne 60 mm tak, jak předpokládá projektová dokumentace. Tato tloušťka stávající dlažby je tak nedostatečná pro novou zpevněnou plochu. Vlastník stávající dlažby si tuto dlažbu na vlastní náklady odveze a použije pro vlastní účely. Dodávkou nové zámkové dlažby pro celou výměru zpevněné plochy tak dojde k **vícepracím**, v celkové výši **30.508,00 Kč bez DPH**, když položka rozpočtu číslo 66 – dlažba zámková tl. 60 mm o výměře 103,6 m2 bude navýšena o 105,2 m2 na celkových 208,8 m2.

V souvislosti s touto změnou **nebudou provedeny práce** specifikované v položce č. 7 – rozebírání dlažeb v celkové výši **12.110,40 Kč bez DPH.**

Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že nebude realizována zasakovací jímka, do které měl být zaústěn trativod DN 100 v km 0,007. V blízkosti hranice stavby se nachází zrekonstruovaný historický vinný sklep a v případě zřízení zasakovací jímky by dešťová voda v ní zachycená prosakovala do sklepa a znehodnocovala jeho konstrukci. Z důvodu zamezení průsaků vody tak bylo rozhodnuto o neprovedení zasakovací jímky s tím, že trativodní potrubí DN 100 bude na hranici stavby zaústěno do obecní kanalizace. Dojde tak k méněpracím u provedení zasakovací jímky v km 0,007 a položky č. 16, 19, 20, 24, 25, 26 a 27 tak budou poníženy. **Nebudou** tak **provedeny práce** v celkové výši **4.302,00 Kč bez DPH.**

**V souvislosti s touto změnou bude nezbytné provést dodatečné práce v celkové hodnotě 30.508,00 Kč bez DPH a méněpráce v celkové hodnotě 16.412,40 Kč bez DPH.**

**Hodnota změny závazku podle tohoto dodatku spočívající v dodatečných pracích a samostatných méněpracích činí celkově 46.920,40, což představuje 0,52 % původní hodnoty závazku.**

**Čl. III odst. 4.** nově zní:

**Celková cena za provedení díla:**

bez DPH činí 9 285 650,25Kč

DPH 21 % činí 1 949 986,55Kč Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 11 235 636,80 Kč

**Cena za provedení první části díla:**

bez DPH činí 2 348 713,03 Kč

DPH 21 % činí 493 229,74 Kč

Celková cena za provedení první části díla vč. DPH činí 2 841 942,77 Kč

**Cena za provedení druhé části díla:**

bez DPH činí 6 936 937,22 Kč

DPH 21 % činí 1 456 756,81 Kč

Celková cena za provedení první části díla vč. DPH činí 8 393 694,03 Kč

*(cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

Ostatní ustanovení smlouvy č. 774-2023-523206 ze dne 30. 6. 2023 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 23. 4. 2024 V Brně dne dle el. podpisu 23. 4. 2024

…………………………………….. ………………………………………

 **objednatel zhotovitel**

RNDr. Dagmar Benešovská xxxxxxxxxxxxxxx a

 xxxxxxxxxxxxxxx

 *(společně na základě plných mocí)*

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek