Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 3009H1190021

ze dne 3. 12. 2019

Účastníci smlouvy

**1) Objednatel:**

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

***Doručovací adresa:***

*Národní památkový ústav*

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, investiční referent**

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**2) Zhotovitel:**

**Josef Palouda**

Za Kapličkou 95, 382 21 Kájov

IČ: 48210986

(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“)

**Předmět dodatku č. 2**

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II. a VI. Smlouvy o dílo ev. č. 3009H1190021 ze dne 3. 12. 2019. Příslušné smluvní články se mění takto:

***II.***

***Předmět smlouvy - určení díla:***

Předmět plnění se mění ve smyslu víceprací a méněprací zjištěných při provádění díla. Předmětné skutečnosti se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve fázi přípravy projektu:

* v místnosti označené jako J – Knížecí pokoj byla zjištěna nesoudržnost a odpadávání výmalby dřevěných polí kazetového stropu. Provedené sondy ukázaly existenci dvou nesoudržných vrstev na hladkém dřevě. Vzhledem k absenci pojiva, je nutné oba nesoudržné nátěry odstranit a provést nátěr nový,
* v místnosti označené jako C – Chodba první patro a D – Rožmberská síň byly zjištěny statické poruchy, které si vyžádají sanaci většího rozsahu. Z toho důvodu musí být upuštěno od zamýšlené obnovy povrchů.

Vícepráce a méněpráce jsou vyčísleny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

***VI.***

***Cena díla***

Tímto dodatkem se upravuje ustanovení čl. 6.1. Smlouvy, kdy cena díla dle smlouvy a následně uzavřených dodatků činí

Cena díla dle smlouvy 2 835 000,- Kč

Dodatkem č. 1. se celková cena díla zvýšila o: 70 000,- Kč

**Dodatkem č. 2 se celková cena díla snižuje o: -115 250,- Kč**

**Celková cena dle dodatku č. 1 a 2 činí 2 789 750,- Kč**

Cena je konečná, dodavatel není plátcem DPH.

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru zajistí objednatel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu dodatků a smlouvy, zejména své identifikace a ceny.
4. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
7. Dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom exempláři.
8. Nedílnou součástí dodatku je **Příloha č. 1 – soupis víceprací a méněprací**

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích, dne 15. 4. 2024  …………………………………………..  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  ředitel | …………………………………………..  Josef Palouda |