**DODATEK Č. 3**

**SMLOUVY O DÍLO NA STAVBU**

**uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,**

**ve znění pozdějších předpisů, mezi**

**Objednatelem: Zoologická zahrada hl. m. Prahy**

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja

Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

Bankovní spojení: PPF banka a. s.

Číslo účtu: 2000980001/6000

**(dále jen „Objednatel“)**

a

**Zhotovitelem: Tvrdý stavební, s.r.o.**

Se sídlem: Štětínská 345/30, 181 00 Praha 8

Zastoupený: Ing. Pavlem Tvrdým

Stavbyvedoucí xxx

IČO: 06698174

DIČ: CZ06698174

Bankovní spojení: MONETA MoneyBank, a.s.

Číslo účtu: 224678291/0600

**(dále jen „Zhotovitel“)**

**1. Úvodní ustanovení**

* 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2023 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Expozice dikobrazů srstnatonosých“, dále změněnou dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 a evidovanou Objednatelem pod č. 359/23/INVÚ (dále jen „**Smlouva**“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy v rozsahu specifikovaném dokumentem „Oznámení změny a změnový list“ s pořadovým číslem 11 (dále jen „**Změnový list**“); Změnový list je Přílohou č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást. Změnový list byl ke dni podpisu tohoto dodatku č. 3 odsouhlasen a podepsán Objednatelem a Zhotovitelem.

* 1. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnovém listu.

* 1. Změnový list mění:

- cenu Díla.

**2. Předmět dodatku č. 3**

2.1 Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovým listem se cena Díla upravená dodatkem č. 2 ve výši 4 411 008,19 Kč bez DPH zvyšuje o částku 34 436,64 Kč bez DPH, a tudíž se v článku 4., odst. 4.1 Smlouvy ruší souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr a nahrazuje se následujícím souhrnem jednotkových cen:

***cena celkem bez DPH 4 445 444,83 Kč***

***výše DPH 933 543,41 Kč***

***cena celkem včetně DPH 5 378 988,24 Kč***

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv.

3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 3 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3 Dodatek č. 3 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

3.4 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.5 Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 3 je Změnový list č. 11.

3.6 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.

V Praze dne 23.04.2024 V Praze dne 19.04.2024

Za **Objednatele**: Za **Zhotovitele**:

…………………………………………………. ………………………………………….

**Mgr. Miroslav Bobek Ing. Pavel Tvrdý**

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy jednatel Tvrdý stavební, s.r.o.