**DODATEK č. 6**

**Ke smlouvě o dílo ze dne 18.8. 2020, číslo smlouvy objednatele**

**664-2020-544101**

na zpracování veřejné zakázky **„ Komplexní pozemkové úpravy Modřec“**

**Smluvní strany:**

**Objednatel č. :** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj.

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Iva Hamerská, vrchní referent, Pobočka Svitavy.

Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Tel. +420 724 877 295

E-mail: i.hamerska@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel:** HRDLIČKA spol.s r.o.

Sídlo: náměstí Kněžny Ludmily, 266 01 Tetín

Zastoupený: Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti

Tel./Fax: xxx

E-mail: xxx

ID DS: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu: 300345131/0100

IČO: 18601227

DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

(dále jen **„zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

I . PŘEDMĚT DODATKU č. 6

Předmětem dodatku je prodloužení termínu ukončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčí části následovně :

**Dílčí část 3.5.2.**

- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona –

termín ukončení se prodlužuje z 30. 4. 2024 na **30. 11. 2024.**

Důvodem prodloužení termínu dílčí části 3.5.2. je skutečnost, že společnost AGRONEA a.s., Polička, změnila vlastníka a její zástupci vyslovili nesouhlas s odevzdaným a schváleným plánem společných zařízení (dále jen « PSZ »). Noví vlastníci chtějí v PSZ prosadit nové požadavky. Dne 3. 4. 2024 se konal sbor zástupců, který projednal požadavky zástupců společnosti AGRONEA a.s. a bylo dohodnuto, že podstatnou část PSZ bude nutné přepracovat, jinak nebude v rámci dílčí etapy 3.5.2. vysloven ze strany společnosti AGRONEA a.s. souhlas.Vzhledem k tomu, že se jedná o majoritního vlastníka v řešeném území, nezbývá jiná možnost, než PSZ přepracovat tak, aby bylo možné v pozemkové úpravě pokračovat.

**II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 664-2020-544101 ze dne 18.8.2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Pardubicích dne 24.4.2024 | V Praze dne 24.4.2024 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Miroslav Kučera  ředitel KPÚ pro Pardubický kraj | Jaromír Prošek  prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o. |
| Příloha: Nové znění položkového výkazu činností – KoPÚ Modřec ve znění dodatku č. 6 | |