**Dodatek č.2**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. 0394/2023/OI**

**(dále jen „dodatek“)**

**1. Město Aš**

se sídlem: Aš, Kamenná 52

IČ: 00253901

DIČ: CZ00253901

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Vítězslav Kokoř

*(dále jen „****Objednatel****“)*

a

**2. Stavební společnost VARO, s.r.o.**

sídlo: Cheb, Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb

IČ: 263 56 503

DIČ: CZ26356503

bankovní spojení:.

číslo účtu:

zastoupen: Václav Frolík

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 15072

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 6. smlouvy tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy objektu bývalé ZUŠ v Aši, Šaldova ulice“**

1. **Předmět dodatku**
   1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná změny v provádění díla nutné ke zdárnému dokončení díla, které mají vliv na cenu díla a nepředvídatelné okolnosti, které mají vliv na termín díla. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4, 5, 6 ZZVZ.
2. **Obsah dodatku**

Tento dodatek č. 2 upravuje článek II. odst. 2. 1. a článek IV. odst. 4.1. smlouvy o dílo následovně:

*V článku II odst. 2. 1. nově zní:*

* 1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení Díla, ve výši:

Cena za realizaci VZ bez DPH 16 460 000,00 Kč

Změny dle dodatku č. 1 bez DPH + 1 290 613,01 Kč

Změny dle dodatku č. 2 bez DPH + 1 328 132,68 Kč

**Cena celé VZ bez DPH: 19 078 745,69 Kč**

(**dále jen „Cena za provedení Díla“)**

**DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 15%)**

*V článku IV odst. 4.1. nově zní:*

4.1. strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště do 23.06.2023

Zahájení stavebních prací 23.06.2023

Dokončení stavebních prací 31.07.2024

Předání a převzetí stavby 31.07.2024

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
   2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 241/24 ze dne 08.04.2024
   3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a je opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

V Chebu dne ………………… V Aši dne …………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Za Zhotovitele Za Objednatele* Václav Frolík Vítězslav Kokoř

jednatel společnosti starosta města Aš