Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 835-2019-505101 ze dne 30.9.2019

**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Radouň**

(dále jen Dodatek)

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky

Jindřichův Hradec

**Kontaktní údaje:**

Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: +420 725 918 219

E-mail: jhradec.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**objednatel**“)

a

1. **sdružení Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE a Ing. Pavel Dvořáček**

reprezentant sdružení: Ing. Jindřich Jíra – Projekce

sídlo: Lesná xxxxx, 395 01 Pacov

provozovna: xxxxx 393 01 Pelhřimov

IČO: 438 20 654

Ve smluvních záležitostech zastoupeno: Ing. Jindřichem Jírou

V technických záležitostech zastoupeno: Ing. Jindřichem Jírou, Ing. Pavlem Dvořáčkem

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: xxxxx

**Bankovní spojení:** xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

DIČ: CZ xxxxx

Člen sdružení: Ing. Pavel Dvořáček

fyzická osoba

sídlo: xxxxx 391 01 Planá nad Lužnicí

IČO: 659 45 735

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

DIČ: CZ xxxxx

(**„zhotovitel“**)

(objednatel a zhotovitel dále jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.9. 2019 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem **„Komplexní pozemkové úpravy Kostelní Radouň“** a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích (Dodatek č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6).

**Čl. II**

**Předmět Dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě jsou méněpráce v rámci zpracování potřebných podélných profilů, příčných řezů a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a dodatečné práce v rámci zpracování potřebných podélných profilů, příčných řezů a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Vzhledem k tomu, že v rámci návrhu cestní sítě byly zpracovány podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami v rozsahu 34 MJ (3382 m), **nebyly provedeny práce** v dílčí části 3.5.i.b) Smlouvy **v rozsahu 66 MJ v ceně 33 000 Kč bez DPH**.

V rámci návrhu vodohospodářských opatření budou zpracovány podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami v rozsahu 2 MJ, tj. budou **provedeny dodatečné práce** v dílčí části 3.5.i.c) Smlouvy **v rozsahu 1 MJ v ceně 5 000 Kč bez DPH**.

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň je přílohou tohoto dodatku.

1. Vzhledem ke změnám v rozsahu díla uvedeným v odst. 1. tohoto článku **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy** **takto**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 969 900 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 561 000 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 121 800 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 652 700 Kč |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 347 067 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 999 767 Kč |

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant sdružení**

Místo: České Budějovice Místo: Pelhřimov

Datum: 25.4.2024 Datum: 24.4.2024

*elektronicky podepsáno elektronicky podepsáno*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  **Ing. Jindřich Jíra**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za správnost:

*elektronicky podepsáno*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Jarmila Najmanová**

KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň

|  |  |
| --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez****DPH v Kč** | **Cena bez DPH****celkem v Kč**  | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) |  bod | 10  | 1 500  | 15 000 | 31.08.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 6  | 2 000  | 12 000  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu  | ha | 420 | 650  | 273 000  | 31.10.2021 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 229 | 2 100  | 480 900  | 31.05.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 420 | 200  | 84 000  | 31.08.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 420 | 250  | 105 000  | 31.08.2023 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 969 900 | 31.08.2023 |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 420 | 450  | 189 000  | 31.04.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 420 | 100  | 42 000  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | **34** | 500  | **17 000**  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 2 | 5 000  | **10 000**  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 420 | 650  | 273 000  | 28.02.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) | ks | 2 | 15 000  | 30 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **561 000** |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 420 | 290 | 121 800  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 121 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 969 900 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | **561 000 Kč** |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 121 800 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  |  | **1 652 700 Kč** |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 347 067 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  |  | **1 999 767 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |
|  |  |  |  |  |  |  |