|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | 91_ISO9001_4c   |  | | --- | |  | |
| **STAVEBNÍ FIRMA** | | | | |
| **Zajíc-Zborovský, s. r. o.**, Stará obec 381, 691 23 Pohořelice, | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zakázka** | **Stavební úpravy občanské vybavenosti** | | | |
|  |  | | | |
| **Odběratel** | Město Pohořelice | | | |
| **Adresa** | Smolín 85 | | | |
| **Telefon** |  | | | |
| **e-mail** |  | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Popis dodávaného výrobku | Počet | Jedn. | Cena jednotky | CELKEM bez DPH |
| **Práce nad rámec rozpočtu** | **Celkem bez DPH** | | **98 675 Kč** | |
| Přeložení nosných překladů | 8 | ks | 735 Kč | 5 880 Kč |
| Opravy prasklin v nosném zdivu | 1 | kpl | 3 250 Kč | 3 250 Kč |
| Bourání betonových podlah vč terasa 21,4m2 | 2,9 | m3 | 3 680 Kč | 10 672 Kč |
| Odvoz sutí na kontejner | 2,9 | m3 | 376 Kč | 1 090 Kč |
| Odvoz sutí na skládku | 2,9 | m3 | 448 Kč | 1 299 Kč |
| Ukládka vč poplatků | 2,9 | kpl | 620 Kč | 1 798 Kč |
| Betonáž podlah vč podkladů a armatůry | 2,8 | m3 | 5 430 Kč | 15 204 Kč |
| Srovnání podlah pro nivelaci WC pání, dámy | 13,78 | m2 | 470 Kč | 6 477 Kč |
| Oprava dveří do sálu vč dekorativní stěrky | 1 | kpl | 6 700 Kč | 6 700 Kč |
| Zednické opravy TM + kastlík voda + dvířka | 1 | kpl | 3 877 Kč | 3 877 Kč |
| VCP UT + atypický radiátor - antracit | 1 | kpl | 15 260 Kč | 15 260 Kč |
| Akustický panel vcp vč montáže | 1 | ks | 2 450 Kč | 2 450 Kč |
| Dodávka + pronájem vysoušečů | 1 | kpl | 3 872 Kč | 3 872 Kč |
| VCP dřevěné poličky pod umyvadla 2ks - výběr investor | 1 | kpl | 6 475 Kč | 6 475 Kč |
| Dodávka + montáž zrcadla 3ks | 1 | kpl | 5 490 Kč | 5 490 Kč |
| D+M zárubeň sklep vč zednického zapravení | 1 | kpl | 5 950 Kč | 5 950 Kč |
| Přesun hmot vč poplatku za skládku | 3 | % | 977 Kč | 2 931 Kč |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Celkem bez DPH** | 98 675 Kč | | |
|  | **DPH 12%** |  | | |
|  | **Celkem bez DPH** | **98 675 Kč** | | |
| Datum | Razítko a podpis | | |  |
| 18.04.2024 |  |  |  |  |