*'h*

DODATEK Č. 5

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 8. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

L

Smluvní strany

1.

**Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Ing. Jiří Veverka

00534242

CZ00534242

Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751 (dále jen „objednatel“)

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

**2. MORYS s. r. o.**

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

na základě Plné moci ze dne 4. 12. 2023

42864771

CZ42864771

Komerční banka, a.s.

107-3674100247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jaromír Plaňka, tel.: 604 978 219

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst.

3 výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva) tato Smlouva mění a doplňuje takto:

1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných méněprací specifikovaných ve změnovém listu č. 20., který jsou nedílnou přílohou ě. 1 tohoto Dodatku ě. 5 Smlouvy. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce.
2. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a ěiní:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 82 371 213,24 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH | 671 332,01 Kě |
| Cena méněprací dle dodatku ě. 1 bez DPH | -576 316,31 Kč |
| Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH | 82 466 228,94 Kě |
| Cena víceprací dle dodatku č. 2. bez DPH | 2 038 525,21 Kč |
| Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH | - 1 581 673,16 Kč |
| Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 2 bez DPH | 82 923 080,99 Kě |
| Cena víceprací dle dodatku č. 3. bez DPH | 4 772 369,36 Kč |
| Cena méněprací dle dodatku ě 3 bez DPH | - 1 717 306,58 Kč |
| Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 3 bez DPH | 85 978 143,77Kě |
| Cena víceprací dle dodatku č. 4. bez DPH | 2 875 409,33 Kč |
| Cena méněprací dle dodatku č 4 bez DPH | - 1 150 811,68 Kč |
| Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 4 bez DPH | 87 702 741,42 Kě |
| Cena víceprací dle dodatku č. 5. bez DPH | 0 Kč |
| Cena méněprací dle dodatku č 5 bez DPH | - 1 720 609,62 Kč |
| Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 5 bez DPH | 85 982 131,80 Kě |

|  |  |
| --- | --- |
| III. |  |

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak.

V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

1. Tento dodatek Smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list zhotovitele (ZL 20.)

**V TWi /£ *V.teiJf*** v ***Í5.* ?■ *Holi***

|  |
| --- |
| Změnový list k dodatku č. 20] |
| Účastník | Jméno a příjmení | 7Podpis (prezence) |
| Objednatel: | Bc. Jaroslav Brzyszkowski |  |
| Nemocnice Třinec, příspěvková organizace |
| Technický dozor stavebníka: | Ing. Pavel Madeja; Madesta Group s.r.o. |  |
| Madesta Group s.r.o. |
| Autorský dozor: | Ing. Blanka Ličmanová |  |
| Ateliér Emmet, s.r.o. |
| Zhotovitel: | Ing. Petr Michna |  |
| Morys s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| Označení zakázky (název akce): | Nemocnice Třinec p.o. - REHABILITACE přístavba a stavební úpravy |
| Číslo smlouvy: | TRI\_SOD\_7\_2022 |

|  |
| --- |
| Změna rozsahu původní veřejné zakázky "Nemocnice Třinec p.o. - Rehabilitace přístavba a stavební úpravy" - předmětu díla dle SoD |
|  |
| Vfcepráce |
| Předmět víceprací: | - |
| Zdůvodnění víceprací + cena: | ” |
| Cena víceprací celkem(v Kč bez DPH): | - |
| Vícepráce zapříčiněné chybou PD | Uvedení čísla změny |  |
| Jméno a podpis AD: | - |
|  |
| Méněpráce |
| Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: | Neprováděné práce |
| Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: | Neprovedené práce v rozsahu celého díla dle smlouvy o dílo a platných dodatků ke smlouvě o dílo:-SO 01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu T -SO 01 Zdravotechnika -SO 01 ÚT-SO 03 - Parkoviště a zpevněné plochy -SO 04 - Terénní a sadové úpravy -SO 07 Areálová kanalizace-PS Ola - Stavební úpravy a sanace výtahu hospodářské budovy-PS 01b - Vyvolané úpravy šachty výtahu V2, V3-VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady-ZL.č.17 Nemocnice Třinec - dešťová kanalizace |
| Cena méněprací celkem(v Kč bez DPH): | -1 720 609,62 |
|  |
| Záměna položek dle §222 odst. 4 |
| Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny | NE |

|  |
| --- |
|  |
|  |  | Jméno: | Podpis: |
| Za zhotovitele | Halní stavbyvedoucí |  |  |
| Za objednatele | Výrobnětechnickýnáměstek |  | / |
|  | TDI |  | /Hh |
| Za projektanta | Generální projektant |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Závěry: | Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby | ANO |
| Změny nemají vliv na harmonogram realizace | ANO |
| Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 5 ke smlouvě o dílo. | SOUHLASÍ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo |
|  |  |
| Přílohy: |  |
|  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |  | Jméno: | Podpis: |
| Za zhotovitele | Halnístavbyvedoucí |  |  |
| Za objednatele | Výrobnětechnic ký náměstek |  | H Á |
|  | TDI |  |  |
| Za projektanta | Generálníprojektant |  | 1 ' |