| Změnový list č. 1 až 4 | Datum: 10.04.2024 |
| --- | --- |
| Název stavby: | Příprava zateplení KP Tábor |
| Objednatel. | ČR – KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice IČ : 0021369 |
| Zhotovitel: | ZDRAVSTAV s.r.o. Na Kůskovci 236, 391 37 Chotoviny IČ: 09514317 |

| Změnový list č. 1 | Záměna penetrace podkladu za prostřik |
| --- | --- |
| Popis a zdůvodnění změn: Na základě doporučení technického zástupce výrobce MAXIT, který provedl prohlídku povrchů stěn po odstranění omítky, bylo dohodnuto navrženou celoplošnou penetraci podkladu zdiva nahradit celoplošným prostřikem (špricem“) z cementové malby MAXIT IP 12 a tím zajistit přilnavost nové omítky k podkladu. Příloha: Vyjádření technického zástupce MAXIT Technický list od MAXIT IP 12 Soupis Víceprací a Méněprací |
| Cena Víceprací (bez DPH): | Cena Méněprací (bez DPH) | Výsledná cena změny (bez DPH) |
| 131 590,95 Kč | -49 285,00 Kč | 82 305,95 Kč |
| Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo: Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. |

| Změnový list č. 2 | Suť – skutečnost |
| --- | --- |
| Popis a zdůvodnění změn: Během oklepávání omítek bylo zjištěno, že tloušťka původních omítek je v rozmezí 3 až 7 cm a tím došlo k navýšení množství suti oproti předpokladu z rozpočtu stavby (63,08267 t). Zhotovitel předložil vážní lístky od likvidace skutečného množství sutí ve výši 120,13 t tzn. že navýšení množství suti činí 57,04733 t. Příloha: Soupis Víceprací Vážní lístky |
| Cena Víceprací (bez DPH): | Cena Méněprací (bez DPH) | Výsledná cena změny (bez DPH) |
| 79 010,57 Kč | --------------------------- | 79 010,57 Kč |
| Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo: Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. |

| Změnový list č. 3 | Venkovní omítky - skutečnost |
| --- | --- |
| Popis a zdůvodnění změn: S ohledem na značné nerovnosti původních stěn je nutné provést vyrovnání podkladu pod vlastní zateplení objektu pomocí zvětšené tloušťky omítky. Zhotovitel předložil doklady o skutečném množství použitého materiálu na výrobu malty pro omítku. Příloha: Soupis Víceprací Doklady o skutečném množství použitého materiálu na výrobu malty pro omítku |
| Cena Víceprací (bez DPH): | Cena Méněprací (bez DPH) | Výsledná cena změny (bez DPH) |
| 165 325,77 Kč | ---------------------------- | 165 325,77 Kč |
| Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo: Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. |

| Změnový list č. 4 | Méněpráce |
| --- | --- |
| Popis a zdůvodnění změn: Na základě dohody smluvních stran nebyly provedeny práce, dodávky a služby viz Soupis méněprací, které byly přesunuty do další etapy zateplování. Příloha: Soupis Méněprací |
| Cena Víceprací (bez DPH): | Cena Méněprací (bez DPH) | Výsledná cena změny (bez DPH) |
| ------------------------------------------- | - 467 298,43 Kč | -467 298,43 Kč |
| Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo: Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. |

| CELKEM Změnové listy č. 1 až 4 |
| --- |
| Cena Víceprací (bez DPH): | Cena Méněprací (bez DPH) | Výsledná cena změny (bez DPH) |
| 375 927,29 Kč | -516 583,43 Kč | -140 656,14 Kč |

| Objednatel:: | Zhotovitel: | Projektant a AD: | Technický dozor: |
| --- | --- | --- | --- |
| ČR – KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JčK | ZDRAVSTAV s.r.o. | Ing. Pavel Mizera | TARIKA Tábor s.r.o. |
| ………………………… Ing. Radim Langer Ing. arch. Lucie Dvořáková | …………………………… Ing. Martin Hušek | …………………………. Ing. Pavel Mizera | ………………………… Ing. Pavel Strnad |