**Dodatek č. 11**

**ke Smlouvě o dílo č. 2017/0175**

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“)

**Univerzita Karlova, Filozofická fakulta**

se sídlem: náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

zastoupena: Mgr. Evou Lehečkovou, Ph.D., děkankou

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1

číslo č. účtu: 85631011/0100

osoba pověřená realizací této smlouvy: XXX, vedoucí oddělení správy budov a investic, tel:: XXX; email: XXX

na straně jedné (dále jen „**objednatel**")

a

**Ing. arch. Václav Škarda**

se sídlem: XXX, Praha 5, 150 00

IČO: 62642502

DIČ: XXX Fyzická osoba

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

osoba pověřená realizací této smlouvy: XXX, tel.: XXX, e-mail: [XXX](mailto:vaclav.skarda@atelierk2.cz)

na straně druhé (dále jen „**projektant**")

společně též jako „**smluvní strany**“ a/nebo samostatně „**smluvní strana**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2017/0175 ze dne 21. 4. 2017.

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel a projektant souhlasně potvrzují, že dne 21. 4. 2017 uzavřeli Smlouvu o dílo  
č. 2017/0175 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2017, dodatku č. 2 ze dne 7. 3. 2018, dodatku č. 3 ze dne 29. 11. 2019, dodatku č. 4 ze dne 10. 2. 2020 a dodatek č. 5 ze dne 28. 5. 2020, dodatku č. 6 ze dne 31. 8. 2020, dodatku č. 7 ze dne 26. 11. 2020, dodatku č. 8 ze dne 13. 1. 2021, dodatku č. 9 ze dne 9. 1. 2024 a dodatku č. 10 ze dne 9. 4. 2024 (dále jen „**smlouva o dílo**").

**Článek II.**

**Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě**

1. S ohledem na skutečnosti, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, se smluvní strany v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a ustanovení čl. 15 „Závěrečná ustanovení", odst. 4. smlouvy o dílo, dohodly na zvýšení ceny za výkon autorského dozoru o 30 % hodnoty původní dílčí částky za výkon autorského dozoru dle Přílohy č. 5 - Platební kalendář smlouvy o dílo, tj. o 405 120,00 Kč bez DPH. Celkové navýšení Celkové ceny bez DPH nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.
2. V souladu s ustanovením odst. 1 tohoto článku se cena uvedená v čl. 8 odst. 2 smlouvy o dílo mění a nově činí:

*„Celková cena bez DPH v Kč:*  *29 143 120,00 Kč*

*DPH v %: 21*

*DPH v Kč:* *6 120 055,20 Kč*

*Celková cena včetně DPH v Kč:*  ***35 263 175,20 Kč***

*Cena toliko ve smyslu dodatku č. 1-10 činí: 28 738 000,00 Kč bez DPH*

*Cena toliko ve smyslu dodatku č. 11 činí: 405 120,00 Kč bez DPH*

*Cena toliko ve smyslu dodatku č. 1–11 činí: 29 143 120,00 Kč bez DPH“*

1. V souvislosti se změnou čl. 8 odst. 2 smlouvy o dílo se aktualizuje Příloha č. 5 smlouvy  
   o dílo – Platební kalendář.
2. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními smlouvy o dílo.

**Článek III.**

**Závěrečná ujednání**

1. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani smlouva o dílo nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností,  
   za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku   
   či smlouvy o dílo nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními OZ, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"), a to neprodleně po podpisu tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá dnem podpisu druhou  
   ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou  
   v záhlaví tohoto dodatku.
4. Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha: Příloha č. 5 smlouvy o dílo - Platební kalendář.

Není uveřejněn dle výjimky § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

V Praze dne 24. 4. 2024 V Praze 23. 4. 2024

Za objednatele: Za projektanta:

……………………………………. …………………………………………..

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. Ing. arch. Václav Škarda

děkanka