Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 84-2024-508207 uzavřené dne 27.2.2024 (dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dále jen NOZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, na adrese 28. října 979/19, 405 02 Děčín I.

Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Annou Havlíkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 727 956 725

E-mail: a.havlikova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **INGEOS spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

Zastoupená: jednatelem, Tomášem Charvátem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Tomáš Charvát

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: **j39b3sj**

**Bankovní spojení:** Raifeisenbank

Číslo účtu: 944056036/5500

DIČ: CZ27331083

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

# čl. I

# Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Předmětem dodatku č. 1 je změna MJ dle skutečně provedených prací u následující etapy:

6.2.1 doplnění stávajícího bodového pole z 6 MJ na 0 MJ, cena z 6 000,- Kč na 0,- Kč (bez

DPH).

1.2. Z výše uvedeného důvodu se Čl. 3, bod 3.1. smlouvy upravuje následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 522 250,- Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 415 000,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 54 000,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 991 250,- Kč |
| DPH 21 % | 208 162,50,- Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 199 412,50,- Kč |

1.3. Změna MJ a cen je provedena i v položkovém výkazu činností - Příloze č. 1 k dodatku

č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Kámen tak, jak výše uvedeno

# čl. II

* 1. Ostatní ujednání uvedená v původní Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění
  2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č.84-2024-508207 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kámen“.
  3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru)
  4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
  5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kámen – dodatek č. 1.

*ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ*

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad INGEOS spol. s r.o.**

Místo: Teplice Místo: Teplice

Datum: 25.04.2024 Datum: 23.04.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Pavel Pojer Jméno: Tomáš Charvát

Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj Funkce: Jednatel společnosti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Kámen, dodatek č. 1 | | | | | |  |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez  DPH v Kč 10) | **Cena bez DPH celkem v Kč 10)** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 3 000,00 | **15 000,00** | **15.11.2024** |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 1 000,00 | **0,00** |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 54 | 3 000,00 | **162 000,00** | **15.11.2024** |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 63 | 3 650,00 | **229 950,00** | **31.5.2025** |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 2 | 3 650,00 | **7 300,00** | **31.5.2025** |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 54 | 1 000,00 | **54 000,00** | **30.8.2025** |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 54 | 1 000,00 | **54 000,00** | **30.9.2025** |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | **522 250,00** | **30.9.2025** |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 54 | 2 000,00 | **108 000,00** | **30.9.2026** |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 10 | 1 000,00 | **10 000,00** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 25 | 2 000,00 | **50 000,00** |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 8 | 2 000,00 | **16 000,00** |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | 25 000,00 | **50 000,00** |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 600,00 | **5 600,00** | **na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě** |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 200,00 | **3 200,00** | **na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě** |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 200,00 | **1 200,00** | **na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě** |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 54 | 2 000,00 | **108 000,00** | **30.9.2027** |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 25 000,00 | **50 000,00** | **do 1 měsíce od výzvy Objednatele** |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 3 000,00 | **3 000,00** | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 5 600,00 | **5 600,00** | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 200,00 | **3 200,00** | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 200,00 | **1 200,00** | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | **415 000,00** | **xxxxx** |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 54 | 1 000,00 | **54 000,00** | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | **54 000,00** | **xxxxx** |
| Rekapitulace kalkulace ceny | |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | **522 250,00** |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | **415 000,00** |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | **54 000,00** |  |
| Celková cena bez DPH v Kč | |  |  |  | **991 250,00** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | **208 162,50** |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | |  |  |  | **1 199 412,50** |  |
|  | | | | | | |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad | | | | INGEOS spol. s r.o. | | |
| Místo: v Teplicích | | | | Místo: Teplice | | |
| Datum: 25.04.2024 | | | | Datum: 23.04.2024 | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Jméno: Ing. Pavel Pojer | | | | Jméno: Tomáš Charvát | | |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj | | | | Funkce: jednatel společnosti | | |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. | | | | | | |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. | | | | | | |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. | | | | | | |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. | | | | | | |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. | | | | | | |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: | |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |