**DODATEK č. 4**

**smlouvy o dílo**

**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Růžov na Moravě**

**a navazující části k.ú. Stražisko**

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Jiřím Koudelkou, vedoucím Pobočky Prostějov

 Ing. Danielem Gottvaldem, Pobočka Prostějov

 Annou Buřtovou, Pobočka Prostějov

 Ing. Hanou Cetkovskou, Pobočka Prostějov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 606 683 400

E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz;

 prostejov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Společnost „1. Geo – Hanousek“**

 První společník (reprezentant společnosti): 1.Geo, spol. s r.o.

 Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

 IČO: 01573161

 DIČ: CZ01573161

 Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

 Druhý společník (účastník společnosti): Hanousek s.r.o.

 Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

 IČO: 29186404

 DIČ: CZ29186404

 Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090

 Na základě smlouvy o společnosti

 za společnost jedná: Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti

 1.Geo, spol. s r.o.

 Korespondenční adresa: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Holinka

 V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

 Tel./Fax: xxxxx

 E-mail: xxxxx

 ID DS: mn8tgr2

 Bankovní spojení: UniCredit Bank a FIO Bank

 Číslo účtu: 2108741213/2700 a 5001573161/2010

 IČO: 01573161

 (**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo** (dále jen „dodatek“):

1. PŘedmět DODATKU

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **změny počtu měrných jednotek** u následujících dílčích částí díla a u hlavního celku:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Změna počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Změna ceny v Kč bez DPH |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometricképlány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 88 | 84 | -4 | 4 598 | **-18 392** |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 6 | +5 | 14 520 | **+72 600** |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 38 | 32 | -6 | 3 025 | **-18 150** |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 92 | 91 | -1 | 1 452 | **-1 452** |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 92 | 91 | -1 | 3 025 | **-3 025** |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 92 | 91 | -1 | 2 420 | **-2 420** |
| 6.4 | Hlavní celek „Mapové dílo“ | ha | 92 | 91 | -1 | 1 815 | **-1 815** |

**Hodnota díla se celkově zvyšuje o 27 346 Kč bez DPH.**

Předmětem dodatku je dále **změna termínu plnění** u následující dílčí části díla a změna termínu plnění hlavního celku:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | **Nový termín** |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 15.06.2024 | **15.08.2024** |
|  | Přípravné práce | 30.06.2024 | **30.08.2024** |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Odůvodnění:**

Podkladem pro změnu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je zhotovitelem provedené šetření obvodu KoPÚ, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek.

Důvodem pro změnu termínu plnění dílčí části díla 6.2.8 a hlavního celku Přípravné práce je skutečnost, že obvod pozemkové úpravy byl rozšířen o části dalších katastrálních území (k.ú Přemyslovice a k.ú. Ptení) a tyto změny je nutné zapracovat do soupisu nároků. V k.ú. Ptení se jedná o spůlnou polní cestu. V k.ú. Přemyslovice bude řešeno narovnání původní katastrální hranice mezi k.ú. Růžov na Moravě a k.ú. Přemyslovice na hranu lesního porostu a dále budou řešeny pozemky p.č. 580/11 a 580/12, na kterých byla vybudována čistička odpadních vod
v majetku obce Přemyslovice, tyto pozemky přejdou z k.ú. Růžov na Moravě do k.ú. Přemyslovice (dojde ke změně katastrální hranice).

1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 134 218,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 838 227,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 165 165,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **2 137 610,50 Kč** |
| DPH 21 % | 448 898,21 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **2 586 508,71 Kč** |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

1. Závěrečná ustanovení
	1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1088-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022354-22Sml00004, uzavřená dne 24.10.2022, ve znění dodatku č. 1 a č. 3, nemění.
	2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
	3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
	4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad 1.Geo-Hanousek**

Místo: Olomouc Místo: Prostějov

Datum: 26.04.2024 Datum: 25.04.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Martin Holinka

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel