**DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo**

**Realizace prvků plánu společných zařízení – III. etapa v k.ú. Žákovice**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

**Adresa:** Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat: Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov

 Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov

Adresa Pobočky Přerov: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.: +420 727 957 180

E-mail:prerov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**PAS Natura s.r.o.**

**Sídlo:** Pod dráhou 1638/7, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupený: Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: x9isf6f

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 5003204204/5500

IČO: 260 35 782

DIČ: CZ26035782 je plátcem DPH

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106862

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“).

**Čl. I**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou následující nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace prvků plánu společných zařízení – III. etapa v k.ú. Žákovice“:

1. Změna lhůty pro dokončení stavebních prací a změny lhůt uzlových bodů
2. **Snížení hodnoty závazku ze smlouvy - méněpráce**

**Ad 1) Změna lhůty pro dokončení stavebních prací a změny lhůt uzlových bodů**

Dochází ke **změně lhůty pro dokončení stavebních prací** uvedené v **Čl. V Doba plnění, bodu 4., písm. c.:**

Lhůta pro dokončení stavebních prací **se mění** z původní lhůty pro dokončení do 31. 8. 2024 **na novou lhůtu pro dokončení do 1. 10. 2024.**

Současně dochází ke **změně lhůt pro jednotlivé fáze výstavby díla** uvedené v **Čl. V Doba plnění, bodu 5** (uzlové body):

Lhůta pro plnění uzlového bodu **Výpustná zařízení (alespoň 2 nádrží)**

**se mění** z původní lhůty pro plnění do 30. 4. 2024 **na novou lhůtu pro plnění do 31. 5. 2024.**

Lhůta pro plnění uzlového bodu **Dokončení hrází**

**se mění** z původní lhůty pro plnění do 31. 7. 2024 **na novou lhůtu pro plnění do 31. 8. 2024.**

Ostatní uvedené lhůty plnění zůstávají beze změn.

**Odůvodnění:**

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek na stavbě, kdy nebylo možné vlivem četných dešťových srážek založit základové spáry pro hráze a provést na nich potřebné zkoušky, došlo v období od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024 k přerušení realizace stavebních prací, které až dosud probíhaly ve lhůtách dle harmonogramu prací. Stavební práce byly přerušeny celkem o 31 dnů a o tuto dobu byly výše uvedené lhůty prodlouženy.

Na základě uvedeného objednatel v souladu s Čl. V Doba plnění, bodu 3. smlouvy o dílo provedl přepočet lhůt pro dokončení a předání stavby.

**Ad 2) Snížení hodnoty závazku ze smlouvy - méněpráce**

V rámci provedení díla nebude realizována následná péče u vysazené zeleně. Položky pro následnou péči zůstaly v rozpočtu omylem. Ve smlouvě o dílo není v rozsahu a specifikaci předmětu smlouvy provedení následné péče uvedeno, stejně tak není ve smlouvě o dílo uvedena ani lhůta pro její plnění.

Současně nebude proveden biologický dozor odborně způsobilou osobou. Jednalo se o požadavek OŽP při kácení dřevin ve vegetačním období. Oproti předpokladu bylo předání staveniště a zahájení prací již v období vegetačního klidu.

Celková **hodnota méněprací je 208 000,00 Kč bez DPH**.

O tuto hodnotu bude celková cena za provedení díla snížena.

Uvedené změny se promítly do položkového rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

**Ustanovení Čl. III Cena díla, bodu 4. se** na základě tohoto dodatku **mění** takto:

 Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí **8 691 000,00 Kč**

DPH 21 % činí **1 825 110,00 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **10 516 110,00** **Kč**

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nepodstatné změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1171-2023-521101 a č. zhotovitele: P23-08 uzavřená dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2023, nemění.
2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je závazný harmonogram postupu prací a položkový rozpočet méněprací.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci Dne: 26. 4. 2024 | V Malém Pěčíně Dne: 26. 4. 2024 |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Objednatel****JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,** **ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj**  | **Zhotovitel****Ing. Ladislav Zmuda****jednatel PAS Natura s.r.o.** |