**DODATEK č. 4**

**SMLOUVY O DÍLO č. 438-2020-523101**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou,

ředitelka KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov

Mgr. Bc. Lenka Ingrová, Pobočka Vyškov

Adresa: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

Tel. 724 913 207 Ing. Krampl

727 956 445 Mgr. Bc. Ingrová

E-mail: [vyskov.pk@spucr.cz](mailto:vyskov.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel:** společnost právnických osob, které tvoří:

**Hanousek s.r.o.**

Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Tel./Fax: xxx

E-mail: xxx

ID DS: gksfyds

IČ 29186404

DIČ: CZ29186404

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 64090

a**1. Geo, spol. s r.o.**

Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

Telefon: xxx, xxx

E-mail: xxx

ID DS: mn8tgr2

IČ 01573161

DIČ: CZ01573161

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 78662.

|  |  |
| --- | --- |
| **Zastoupeni na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky na zakázku "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice" ze dne 3.4.2020 (založena u dokumentace veřejné zakázky):** | Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem Hanousek s.r.o., nebo Ing. Martinem Holinkou, jednatelem 1. Geo, spol. s r.o. |
| **ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:** | Ing. David Dohnal  Ing. Martin Holinka |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | xxx |
| **Bankovní spojení:** | ČSOB a.s., pobočka Prostějov |
| **Číslo účtu:** | 231956210/0300 |
|  |  |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | xxx |

(dále jen **„zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.2. smlouvy ze dne 15.6.2020 upravuje rozsah prací a termíny u níže uvedených dílčích částí tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

I.

**FC 3.4. Přípravné práce:**

vkládá se **nová dílčí část**

3.4.5.1. Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků (dodatek č.4)

**Počet MJ** (ks) se stanoví na **1**.

Cena 1MJ byla stanovena dohodou smluvních stran na 48 000 Kč bez DPH.

Termín se stanoví **do 30.6.2024**.

II.

**FC 3.5. Návrhové práce:**

dílčí část

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

**Počet MJ** (ha) se mění z 596 na **597**.

Termín do 30.9.2024 se mění na: **do** **31.1.2025.**

**FC 3.6. Mapové dílo:**

**Počet MJ** (ha) se mění z 596 na **597**.

**Celková cena díla se tím zvyšuje o 49 000,00 Kč bez DPH**, tj. o 59 290,00 Kč včetně 21 % DPH.Celková cena díla tedy činí 2 877 620,00 Kč bez DPH.

Důvodem pro provedení nových prací je změna obvodu vyvolaná žádostí Obce Nížkovice. Změnou obvodu dojde k zahrnutí obslužné komunikace, kterou dosud nebylo možno majetkoprávně vypořádat. Hlavním cílem tohoto řešení je odklon těžké zemědělské i jiné techniky mimo stávající páteřní síť komunikací v obci. Změnou dojde k rozšíření území řešeného v obvodu KoPÚ o 1 ha a dále k adekvátnímu posunu termínu dílčí částí 3.5.2.

III.

Čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění předešlých dodatků) nově zní:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 169 520,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 469 300,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 238 800,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | **2 877 620,00 Kč** |
| DPH 21 % | 604 300,20 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | **3 481 920,20 Kč** |

IV.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

V.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Příloha**: položkový výkaz činností |  |
| V Brně dne: 29.4.2024  Za objednatele: | V Prostějově dne: 26.4.2024  Za zhotovitele: |
| Ing. Renata Číhalová  ředitelka KPÚ pro JmK | Ing. David Dohnal  zmocněn dle smlouvy o společnosti |

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek