**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo dle cenové nabídky 240117 zveřejněné v registru smluv pod ID 25916315**

Mezi smluvními stranami:

**PPN group s.r.o.**

IČO: 02833212

se sídlem: Domažlická 1135/119, 318 00 Plzeň

zastoupena: Michal Hrbek, Oprávněná osoba

bankovní spojení

dále jen „Zhotovitel“

a

**Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace**

IČO: 00022578

se sídlem U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza

zastoupena: Mgr. Radek Vyhnálek, MBA, ředitel

bankovní spojení

(dále jen „Objednatel“)

Tímto dodatkem č.1 se upravuje článek 4 bod 4.2 takto : zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo nejpozději do 10.5.2024.

Dále se tímto dodatkem č. 1 doplňuje bod 6.12. Jako kompenzace za prodloužení termínu dle bodu 4.2 tohoto dodatku dodavatel zhotoví vícepráce (hromosvod) uvedené v cenové nabídce číslo 240117.

Ostatní podmínky uvedené ve smlouvě se nemění.

Tento dodatek č.1 nabývá účinností zveřejněním v registru smluv.

V Horní Bříze dne: ………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

…….……………………. ………………………

Mgr. Radek Vyhnálek, MBA Michal Červený