|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY** | | | | | | | | | číslo OZ: 1 | |
| Zhotovitel: | **VAST Tercia,spol. s r.o.,Husova 29,757 01 Valašské Meziříčí** | | | | | | | | | |
| Investor: | **ISŠ-COP A JŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ** | | | | | Datum: 30.března 2024 | | | | |
| Název akce: **REKONSTRUKCE UČEBEN ISŠ-COP A JŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: | | | | poštou | | | e-mailem | faxem | | osobně |
|  | | |  |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | | **Zápisy z jednotlivých kontrolních dnů** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Rozpočet** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Předmět změny: Stavební práce**  **Popis a zdůvodnění změny:**  **SKLAD CHEMIE**   * *Stávající ventilátor bude napojen novým kabelem CYKY 3x1,5mm2. Stávající kabeláž je z AL a v špatném stavu, dále bude vyměněn stávající AL kabel k zásuvce na 220V kabelem CKY3x2,5mm2* * *Místnost bude doplněna o novou podlahová vpust a vyvedení potrubí vody, která bude napojena v 1.PP na stávající rozvod*   **ROBOTIKA**   * *Po provedení odstranění stávajícího podhledu bylo zjištěno, že nad podhledem není žádná tepelná izolace. Místnost ROBOTIKY bude doplněna o tepelnou izolaci tl. 160mm na nový rošt* * *Stávající zárubeň vykazuje značnou křivost. Bude vybourána a provedena nová akustická zárubeň* * *Stávající přívod z AL kabelu k osvětlení bude vyměněn za CYKY 3x1,5mm2*   **UČEBNA CHEMIE**   * *Stávající zárubeň vykazuje značnou křivost. Bude vybourána a provedena nová protipožární zárubeň* * *Po provedení prostupů přes stropní konstrukce budou otvory zabetonovány, bude provedena úprava stropů ze spodní strany a zapravení omítek* * *SDK podhled v kanceláři pod stropem chemie bude nahrazen kazetovým, z důvodu přístupu k uzávěrům* * *Stávající ventilátor na střeše již nelze repasovat. Bude nahrazen novým ventilátorem. Repasování ventilátoru bude MNP + hadice + příslušenství* * *Z důvodu jednoho požárního úseku (celá škola) nebudou provedeny požární manžety* * *Budou vyměněny přívody ke stávajícím zásuvkám a vypínači za nové CYKY* * *Rozvod elektroinstalace bude doplněn o podparapetní žlab pod oknem + zásuvky* | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | | Rozpočet 8 listů | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasímStanovisko projektanta stavby: souhlasím K-ING ,s.r.o. ,PROJEKCE A DOZOR STAVEB | | | | | | | | | | |
| Příloha: dodatek číslo 1-položkový rozpočet | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | VAST TERCIA spol, s r.o., Husova 29,757 01 Valašské Meziříčí | | |
| Změnový list vystavil: | Ing.Stanislav Sigmund, výkonný ředitel | | |
| Datum: | 30.března 2024 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  **Předmět změny: Stavební práce**  **Popis a zdůvodnění změny:**  **SKLAD CHEMIE**   * *Stávající ventilátor bude napojen novým kabelem CYKY 3x1,5mm2. Stávající kabeláž je z AL a v špatném stavu, dále bude vyměněn stávající AL kabel k zásuvce na 220V kabelem CKY3x2,5mm2* * *Místnost bude doplněna o novou podlahová vpust a vyvedení potrubí vody, která bude napojena v 1.PP na stávající rozvod*   **ROBOTIKA**   * *Po provedení odstranění stávajícího podhledu bylo zjištěno, že nad podhledem není žádná tepelná izolace. Místnost ROBOTIKY bude doplněna o tepelnou izolaci tl. 160mm na nový rošt* * *Stávající zárubeň vykazuje značnou křivost. Bude vybourána a provedena nová akustická zárubeň* * *Stávající přívod z AL kabelu k osvětlení bude vyměněn za CYKY 3x1,5mm2*   **UČEBNA CHEMIE**   * *Stávající zárubeň vykazuje značnou křivost. Bude vybourána a provedena nová protipožární zárubeň* * *Po provedení prostupů přes stropní konstrukce budou otvory zabetonovány, bude provedena úprava stropů ze spodní strany a zapravení omítek* * *SDK podhled v kanceláři pod stropem chemie bude nahrazen kazetovým, z důvodu přístupu k uzávěrům* * *Stávající ventilátor na střeše již nelze repasovat. Bude nahrazen novým ventilátorem. Repasování ventilátoru bude MNP + hadice + příslušenství* * *Z důvodu jednoho požárního úseku (celá škola) nebudou provedeny požární manžety* * *Budou vyměněny přívody ke stávajícím zásuvkám a vypínači za nové CYKY* * *Rozvod elektroinstalace bude doplněn o podparapetní žlab pod oknem + zásuvky* | | | |
| Cena méněprací bez DPH:  **-34.953,84 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **171.997,64 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| **137.043,77 Kč** | | beze změn | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| **ISŠ-COP A JŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ**  **PALACKÉHO 239/49**  **Mgr.Petr Pavlůsek,ředitel školy** | | **VAST TERCIA spol,s r.o. Husova 29,**  **757 01 Valašské Meziříčí**  **Ing.Stanislav Sigmund výkonný ředitel** | |
| Datum: | | Datum: 30.3.2024 | |