**DODATEK Č. 3**

**SMLOUVY O DÍLO č. 92/2022**

na akci:

**„Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Název: **Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace**

Sídlo: Přemyslovců 129/8, 669 02, Znojmo

Zastoupen: Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka

IČO: 00092738

DIČ: není plátce DPH

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1222

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Znojmo

Číslo účtu: 1581165309/0800

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

* ve věcech smluvních: Ing. Vladimíra Durajková, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, email: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:durajkova@muzeumznojmo.cz%20%20)
* ve věcech technických: tel. +xxxxxxxxxxxxxxxx, email: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:pmz@volny.cz)
* koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné jako **„objednatel“**

**a**

**Zhotovitel:**

Název/obchodní firma: **ARCHEON Stavby s.r.o.**

(v době uzavření Smlouvy ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.)

Sídlo: Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9

Kontaktní místo: V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč

Zastoupen: František Joura, jednatel

IČO: 60753013

DIČ: CZ60753013

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 363932

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1521382379/0800

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

* ve věcech smluvních: František Joura, jednatel, tel. xxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxx
* ve věcech technických: Ing. Nikolas Hykolli, hlavní stavbyvedoucí, tel. xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx

na straně jedné jako **„zhotovitel“**

**I.**

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2022 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem **„****Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“** (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané v podlimitním otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem projektu: „**Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky**“, registrační číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007909** (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

**II.**

**Předmět dodatku**

* 1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
  2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.
  3. Zdůvodnění změn:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo změnového listu | 13 | | |
| Popis změny | Na základě výsledků měření a měření a sond dojde k úpravě zpevněných ploch, tzn. budou provedeny odkopávky  nad rámec SoD, jejichž skutečná mocnost neodpovídá PD a bude provedeno osazení betonové skruže vč. poklopu u studny, která byla při výkopech objevena. | | |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 6 | | |
| Odůvodnění změny | Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. | | |
| *Zatřídění změny* | | *Méněpráce* | *Vícepráce* |
| *§ 222, odst. 4* | | *0,00* | *0,00* |
| *§ 222, odst. 5* | | *0,00* | *0,00* |
| *§ 222, odst. 6* | | *0,00* | *606 119,47* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo změnového listu | 14 | | |
| Popis změny | Změnovým listem dochází k upřesnění (úpravě) skutečného počtu dodávaných zařizovacích předmětů a ventilátorů | | |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 6 | | |
| Odůvodnění změny | Jedná se o méněpráce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat – chyba PD. | | |
| *Zatřídění změny* | | *Méněpráce* | *Vícepráce* |
| *§ 222, odst. 4* | | *0,00* | *0,00* |
| *§ 222, odst. 5* | | *0,00* | *0,00* |
| *§ 222, odst. 6* | | *101 269,52* | *0,00* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo změnového listu | 15 | | |
| Popis změny | * V prostoru 4. NP bude proveden odvod digestoří přes konstrukci střechy a k tomu navázané stavební a el. instalatérské práce * V 1.NP bude do meziprostoru provedena dodávka a montáž schodiště * U osobního výtahu bude provedeno omezení přístupu na základě požadavků investora. Vzhledem ke složitosti požadovaných omezení bude výtah doplněn o chytrou čtečku v kabině výtahu a čtečky ve stanicích „0“ a „1“, naprogramování 11 typů oprávnění a dodávka 45 ks čipových karet. * Z provozních a estetických důvodů bude na hlavních chodbách doplněn soklík o rozměrech 3x3 cm | | |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 4 | | |
| *Zatřídění změny* | | *Méněpráce* | *Vícepráce* |
| *§ 222, odst. 4* | | *0,00* | *525 829,56* |
| *§ 222, odst. 5* | | *0,00* | *0,00* |
| *§ 222, odst. 6* | | *0,00* | *0,00* |

* 1. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

|  | Zatřídění | Méněpráce | | Vícepráce | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH | v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH |
| Změnový list č. 13 | § 222, odst. 6 | 0,00 | 0,00 | 606 119,47 | 733 404,56 |
| Změnový list č. 14 | § 222, odst. 6 | 101 269,52 | 122 536,12 | 0,00 | 0,00 |
| Změnový list č. 15 | § 222, odst. 4 | 0,00 | 0,00 | 525 829,56 | 636 253,77 |
| Celkem změna | | 101 269,52 | 122 536,12 | 1 131 949,03 | 1 369 658,33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Celková cena díla:** | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
| Dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 | **97 784 058,27** | **118 318 710,50** |
| Změna ceny dle dodatku – méněpráce | 101 269,52 | 122 536,12 |
| Změna ceny dle dodatku – vícepráce | 1 131 949,03 | 1 369 658,33 |
| Ve znění tohoto dodatku č. 3 | **98 814 737,78** | **119 565 832,71** |

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 ZZVZ vyhotoven v jednom elektronickém originálu s elektronickými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv.

**IV.**

**Přílohy dodatku**

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

**Příloha č. 1:** – Změnový list č. 13

**Příloha č. 2:** – Změnový list č. 14

**Příloha č. 3:** – Změnový list č. 15

Ve Znojmě, dne 29. 4. 2024 V Praze, dne 29. 4. 2024

………………………………………………… …………………………………………………

**Ing. Vladimíra Durajková František Joura**

ředitelka jednatel

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, ARCHEON Stavby s.r.o.

příspěvková organizace

za objednatele za zhotovitele