DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO č. 92/2022

na akci:

„Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

Objednatel:

Název: 				Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Sídlo: 				Přemyslovců 129/8, 669 02, Znojmo

Zastoupen: 		Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka

IČO: 		00092738

DIČ: 		není plátce DPH

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1222

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s., Znojmo

Číslo účtu: 		1581165309/0800

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Vladimíra Durajková, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxx

- ve věcech technických: 	tel. +xxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- koordinátor BOZP:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma:		ARCHEON Stavby s.r.o.

(v době uzavření Smlouvy ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.)

Sídlo:				Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9

Kontaktní místo:		V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč

Zastoupen:			František Joura, jednatel

IČO:				60753013

DIČ:				CZ60753013

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 363932

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:		1521382379/0800

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: 	František Joura, jednatel, tel. xxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxx

- ve věcech technických: 	Ing. Nikolas Hykolli, hlavní stavbyvedoucí, tel. xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx

na straně jedné jako „zhotovitel“

# I.

# Preambule

## Smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2022 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v podlimitním otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem projektu: „Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007909 (dále jen jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.

# Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

  - Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.

  - Zdůvodnění změn:

| Číslo změnového listu | 13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | Na základě výsledků měření a měření a sond dojde k úpravě zpevněných ploch, tzn. budou provedeny odkopávky nad rámec SoD, jejichž skutečná mocnost neodpovídá PD a bude provedeno osazení betonové skruže vč. poklopu u studny, která byla při výkopech objevena. |  |  |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 6 |  |  |
| Odůvodnění změny | Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 6 |  | 0,00 | 606 119,47 |

| Číslo změnového listu | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | Změnovým listem dochází k upřesnění (úpravě) skutečného počtu dodávaných zařizovacích předmětů a ventilátorů |  |  |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 6 |  |  |
| Odůvodnění změny | # Jedná se o méněpráce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat – chyba PD. |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 6 |  | 101 269,52 | 0,00 |

| Číslo změnového listu | 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | - V prostoru 4. NP bude proveden odvod digestoří přes konstrukci střechy a k tomu navázané stavební a el. instalatérské práce - V 1.NP bude do meziprostoru provedena dodávka a montáž schodiště - U osobního výtahu bude provedeno omezení přístupu na základě požadavků investora. Vzhledem ke složitosti požadovaných omezení bude výtah doplněn o chytrou čtečku v kabině výtahu a čtečky ve stanicích „0“ a „1“, naprogramování 11 typů oprávnění a dodávka 45 ks čipových karet. - Z provozních a estetických důvodů bude na hlavních chodbách doplněn soklík o rozměrech 3x3 cm |  |  |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 4 |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 0,00 | 525 829,56 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 6 |  | 0,00 | 0,00 |

  - Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

|  | Zatřídění | Méněpráce |  | Vícepráce |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH | v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH |
| Změnový list č. 13 | § 222, odst. 6 | 0,00 | 0,00 | 606 119,47 | 733 404,56 |
| Změnový list č. 14 | § 222, odst. 6 | 101 269,52 | 122 536,12 | 0,00 | 0,00 |
| Změnový list č. 15 | § 222, odst. 4 | 0,00 | 0,00 | 525 829,56 | 636 253,77 |
| Celkem změna |  | 101 269,52 | 122 536,12 | 1 131 949,03 | 1 369 658,33 |

| Celková cena díla: | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| Dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 | 97 784 058,27 | 118 318 710,50 |
| Změna ceny dle dodatku – méněpráce | 101 269,52 | 122 536,12 |
| Změna ceny dle dodatku – vícepráce | 1 131 949,03 | 1 369 658,33 |
| Ve znění tohoto dodatku č. 3 | 98 814 737,78 | 119 565 832,71 |

# III.

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

- Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.

- Tento dodatek je v souladu s § 211 ZZVZ vyhotoven v jednom elektronickém originálu s elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1: – 	Změnový list č. 13

Příloha č. 2: – 	Změnový list č. 14

Příloha č. 3: – 	Změnový list č. 15

# Ve Znojmě, dne	29. 4. 2024				V Praze, dne  29. 4. 2024

# …………………………………………………	…………………………………………………

# Ing. Vladimíra Durajková	František Joura

ředitelka							jednatel

Jihomoravské muzeum ve Znojmě,			ARCHEON Stavby s.r.o.

příspěvková organizace

za objednatele						za zhotovitele