**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 34/2023/SP/LaJ**

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

**1. Objednatelem:** **Město Bílovec**

**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**

Zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Darja Vavříková, vedoucí odboru kancelář starosty

Zastoupeno ve věcech technických: , referent odboru kancelář starosty, oddělení majetku a údržby, tel.:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu: 27-1761833319/0800

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

E-mail:

*(dále jen „objednatel“)*

a

**2. Zhotovitelem: RUSTICUS, s.r.o.**

**Bratří Jaroňků 760/1, 741 01 Nový Jičín**

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Pavel Pazdziora, jednatel

Zastoupen ve věcech technických: Ing. arch. Pavel Pazdziora, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu: 86-6245230207/0100

DIČ: CZ25353772

IČO: 25353772 Telefon:

E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14630.

*(dále jen „zhotovitel“)*

* společně označováni jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 34/2023/SP/LaJ pro vyhotovení projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením v úrovni dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS) k akci**:** „**PD změny stavby před jejím dokončením - Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech“**

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části **doba plnění**, a to s ohledem na termín potvrzení finálního řešení změny stavby ze strany objednatele dne 12. 2. 2024 a s tím související posunutí termínu vypracování DUSP pro vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.

**Článek III. Doba plnění, bod č. 1 se ruší a nahrazuje novým takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

1. Podání žádosti o vydání povolení stavby na stavební úřad:

Projektová dokumentace v úrovni DUSP (dokumentace pro společné územní a stavební povolení) včetně zapracovaných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí do projektové dokumentace v úrovni DUSP bude s žádostí o vydání příslušného povolení stavby zhotovitelem podána na příslušný stavební úřad:

**v termínu do 30. 5. 2024**

1. Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

Projektová dokumentace v úrovni DUSP (dokumentace pro společné územní a stavební povolení) včetně zapracovaných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí do projektové dokumentace v úrovni DUSP, propočet nákladů a předání pravomocného povolení stavby a projektová dokumentace v úrovni DPS (dokumentace pro provádění stavby) včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu bez obchodních názvů a značek:

**v termínu do 7 dnů ode dne nabytí právní moci**

**příslušného povolení stavby**

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tento Dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Bílovci dne ………………… V Bílovci dne ………………………

### 

### Za objednatele: Za zhotovitele:

………………….……………… ….……………………………………

Ing. Darja Vavříková Ing. arch. Pavel Pazdziora

vedoucí odboru kancelář starosty jednatel