**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**

**IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375**

**se sídlem Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy**

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 28057

zastoupena jednatelem Ivanem Ulehlou

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.12.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce oplocení objektu Jungmannova 1558/6, Svitavy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 21.12.2023.

**B.**

V průběhu provádění díla byla zjištěna nestabilita podkladu na jednom z úseků budovaného oplocení. S ohledem na to, že je nutno na vyřešení problému zpracovat projektovou dokumentaci a pak teprve bude možné dílo dokončit, není možné dodržet původně plánovaný termín provedení díla, a proto se strany dohodly na jeho prodloužení do 30.6.2024.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **30.6.2024**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 29.04.2024.

Ve Svitavách dne 29.04.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………….…………………… …………………….……………………

Mgr. Bc. David Šimek, MBA Ivan Ulehla

starosta města Svitavy jednatel Ulehla Ivan s.r.o.