Dohoda o provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu

uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

PROMET PROPERTY s.r.o.

se sídlem: 		28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zastoupená: 		Denisa Materová, MIM, jednatel

Ing. Martin Kamarád, jednatel

IČO: 			10904603

DIČ: 			CZ699004237
Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka a.s.

č. účtu:			217544543/0300

Kontaktní osoby:

-   ve věcech smluvních:   Ing. Jakub Šafran, technický a investiční ředitel správy

majetku, e-mail: facility@prometgroup.eu

-   ve věcech technických

a realizačních:

## Zpracovatel:

## Národní památkový ústav

## státní příspěvková organizace

## IČ 750 32 333, DIČ CZ75032333

## se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

## jednající Mgr. Michalem Zezulou, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě

## Doručovací adresa:

## Národní památkový ústav

## Územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Bankovní spojení:	Česká národní banka, č. ú. 810003-60039011/0710

Kontaktní osoby:

-   ve věcech smluvních:   Mgr. Jindřich Hlas, tel. 724 400 279, e-mail: hlas.jindrich@npu.cz

-   ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného archeologického výzkumu

II. Předmět dohody

- Objednatel je majitelem pozemků parc. č. 192/2, 192/10, 147/6 a 192/11  v k. ú. Moravská Ostrava, kde je plánována stavební činnost „Bytový dům Vojanova“ (Příloha č. 4 Koordinační situační výkres), a které jsou územím s  archeologickými nálezy. Tato činnost bude činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a bude jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV).

- Jelikož nelze předem stanovit rozsah a náklady ZAV, dohodl se objednatel se zpracovatelem oprávněným k provádění archeologických výzkumů, jíž je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, na provedení zjišťovacího archeologického výzkumu formou 3 kopaných sond do max. hloubky 4 m mimo asfaltovou zpevněnou plochu chodníku a obrubníku na bázi archeologických situací (Příloha č. 1, 2). Zjišťovací archeologický výzkum (dále jen zjZAV) bude probíhat ve dvou etapách (Příloha č. 3):

Etapa 1. – vlastní terénní práce archeologického výzkumu, exkavace archeologických terénů, dokumentace nálezových situací, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence

Etapa 2. – očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování zprávy o výsledcích zjišťovacího archeologického výzkumu.

III. Termíny plnění

1. 	Termín zahájení první etapy zjZAV bude upřesněn dle klimatických podmínek, nejdříve však v průběhu dubna 2024

2.	Doba ukončení první etapy zjZAV: 1 až 2 týdny od zahájení, předpokládaná doba může být změněna s ohledem na klimatické podmínky

3. 	Doba ukončení druhé etapy: do 2 měsíců od ukončení terénní etapy.

IV. Cena a fakturace

- Práce na zjZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů oprávněné strany na výzkum.

- Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou paušalizovány takto:

Archeolog …………………………………….…….…. 	425,- Kč (bez DPH)

Asistent AV…………………….………………………..	375,- Kč (bez DPH)

Terénní specialista ………………………………………..	230,- Kč (bez DPH)

Geoinformatik…………………………………………..	450,- Kč (bez DPH)

Evidované hodiny, rozčleněné podle pracovníků viz výše, budou před fakturací vzájemně písemně odsouhlaseny kontaktními osobami obou smluvních stran, uvedenými v záhlaví smlouvy. Provedené práce stavební přípomoci budou hrazeny na základě předložených faktur dodavatelem těchto prací.

- Objednatel uhradí zpracovateli faktury, vystavenou za vykonané práce (ZAV i stavební přípomoc), a to ve dvou splátkách:

a) po skončení první etapy zjZAV,

b) po odevzdání zprávy o výsledcích zjišťovacího archeologického výzkumu

Náklady budou fakturovány ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací. Přílohou faktury bude kopie odsouhlasených evidovaných hodin podle bodu č. 2 tohoto článku.

- K těmto dílčím částem úhrady nákladů bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Objednatel se zavazuje uhradit zpracovateli DPH současně s úhradou dohodnuté částky. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení povinné straně na její e-mailovou adresu: fm@prometgroup.eu. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,03% z fakturované částky za každý den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že celkový limit nákladů zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu včetně stavební přípomoci nepřekročí 109 800,- Kč (bez DPH). Strukturovaný rozpočet zjZAV je Přílohou č. 3 této dohody.

V. Provádění ZAV

- ZjZAV bude spočívat v provedení strojního odkryvu recentních vrstev v prostoru sond a ručních výkopových prací archeologickou metodou na bázi archeologických terénů včetně dokumentace nálezových situací.

- Zpráva ze zjZAV bude vypracována do 2 měsíců od ukončení terénní etapy.

- V případě většího rozsahu zjZAV zapříčiněného např. změnou projektové dokumentace, nebo v případě zjištění nepředvídatelného množství archeologických situací a nálezů, vyžadujících si více nákladů, než je sjednáno v této Dohodě, bude jednáno o dodatku k této Dohodě. Tento dodatek musí být uzavřen před zahájením těchto prací.

VI. Další ujednání

- Objednatel umožní po předchozí domluvě pracovníkům zpracovatele vstup na zájmový pozemek podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání zjZAV. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců ve výkopech odpovídá Zpracovatel.

- Zpracovatel povede „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány již provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin a pracovníků. Technický dozor investora má právo sledovat obsah deníku a potvrzovat věcnou správnost údajů vztahujících se k plnění předmětu této dohody.

- Objednatel se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných sond.

- Zpracovatel zajistí stavební přípomoc (malý stavební stroj s hladkou lžící pro skrývku a odkop recentních vrstev a zásypů, pažení a zabezpečení stěn stavebních výkopů, ve kterých bude prováděn ZAV, proti sesuvu).

- Zpracovatel zajistí oplocení sond včetně prostoru pro výkopek.

- Zpracovatel zajistí zpětný zásyp sond původním výkopkem.

- Objednatel zajistí na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v okolí plánovaných archeologických sond (Příloha č. 1, 2) a stanoviska správců sítí.

VII. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

- Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zpracovatel.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

- Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

- Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zpracovatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

- Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv NPÚ Ostrava do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

Za objednatele:			      			Za zpracovatele:

V Ostravě dne:	      		                             	V Ostravě dne:

Denisa Materová, MIM					Mgr. Michal Zezula, Ph.D.

jednatel							ředitel NPÚ –ÚOP Ostrava

Ing. Martin Kamarád

jednatel