Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0328/59700/13 (objednatele)

w221282/A242/00 (zhotovitele)

ze dne 9.6.2014

ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 7. 2015 a dodatku č. 2 ze dne 30.6.2016

na stavbu: „PČOV Miškovice - modernizace“

číslo investiční akce 1/3/597/00

## Smluvní strany

- Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

- se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

- zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

(dále jen „Objednatel“)

a

- OHL ŽS, a.s., IČ: 463 42 796 DIČ: CZ463 42 796

- se sídlem 602 00 Brno, Veveří, Burešova 938/17

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

- zastoupená

- (dále jen „Zhotovitel“),

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které jsou vyvolány změnou postupu výstavby z důvodu požadavku dodržení kvality vypouštěných vod. Předmětem dodatku č. 3 jsou dále neprovedené stavební práce a prodloužení termínu plnění.

Soupis a zdůvodnění dodatečných stavebních prací je uveden v příloze č. 1 a prací neprovedených v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Článek I.

- Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.4 a 2.1.5, které znějí:

„2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce

- provizorní čerpání odpadní vody a interní recirkulace (PS 01+6,11)

- přívodní kabel k hlavnímu rozvaděči (RM03) pro dmychárnu (SO 18)

- úpravu potrubí v stabilizačních nádržích v podobě snížení dvou nižších zonálů (PS 01+6,11)

- provizorní propojení řídících systémů (PS 08)

- oplocení dle požadavků bezpečnostního auditu (SO 14)

    - zhotovitel neprovede tyto stavební práce

- oplocení dle zadávací dokumentace (SO 14)“

- V Ustanovení čl. 3 Termín a místo plnění se mění první věta v odstavci 3.4. následovně:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 tohoto Dodatku (dále jen „Harmonogram prací“), nejpozději do 31.8.2017, v opačném případě je v prodlení.

- Ustanovení čl. 5. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.3, který zní:

„5.1.3 Cena díla dle ust. čl. 2.1.4 a 2.1.5 činí bez DPH                            4.416.719,00 Kč“

- z toho cena dle čl. 2.1.4	    4.873.499,00 Kč

- a cena dle čl. 2.1.5	             -456.780,00 Kč

Položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací – viz příloha č.3.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č. 1 a 2 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH	147.987.304,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	5.454.297,00 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	15.014.684,00 Kč

Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	4.416.719,00 Kč

Celková cena bez DPH:	172.873.004,00 Kč

DPH 21 %

- 4.  Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:

- „9.2.1 	Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

- 9.2.2 	Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.

- 9.2.3 	Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

č. 1 - Soupis a zdůvodnění dodatečných stavebních prací

č. 2 - Soupis a zdůvodnění stavebních prací neprovedených

č. 3  - Položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací

č. 4 – Harmonogram prací

č. 5 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH

| Za Objednatele, v Praze, dne | Za Zhotovitele, v Praze, dne |
| --- | --- |