**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**polních cest C11 s propustkem P4, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova**

***(dále jen „dodatek“)***

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín

Tel.: +420 727 957 211

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Název: Ekostavby Brno, a.s.**

**Sídlo:** U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zastoupený: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: tdscd9v

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno - venkov

Číslo účtu: 36302641/0100

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ 469 74 687 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 911

(dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

V průběhu realizace díla stavby **polních cest C11 s propustkem P4, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova** vznikla potřeba změny nepodstatné hodnoty závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve změně založení polní cesty C11 na základě statické zátěžové zkoušky provedené dne 15.3.2024 na zhutněné pláni polní cesty C11 s výsledkem 23,2 MPa a 20,5 MPa, který je nevyhovující (požadovaná hodnota je 30 MPa). Dle receptury navržené společností GEOSTAR, spol. s.r.o. bude zemní pláň upravena hydraulickým směsným pojivem v mocnosti 400 mm a s dávkováním 4% pojiva.

**II.**

Vícepráce (nové položky č. 40 a 41 v rozpočtu SO 101 – Polní cesta C11) jsou oceněny v souladu s **Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku,** odst. 6 a 7 smlouvy takto:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nová položka ve smlouvě neobsažená: | | | MJ | množství | tzv. ODVOZENÁ CENA za MJ |
| Pol. č. 40 | 561061121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 m2 | m2 | 2 260,480 | 47,43 |
| Nová položka ve smlouvě neobsažená: | | | MJ | množství | tzv. ODVOZENÁ CENA za MJ |
| Pol. č. 41 | 58591002 | pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna | MJ | 65,102 | 2 996,20 |

Výše uvedenými změnami (vícepráce) se **cena díla zvyšuje o 302 273,18 Kč bez DPH**.

**III.**

Na základě skutečností uvedených v čl. I. a II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

**Čl. III Cena díla, odst. 4 nově zní:**

**Celková cena za provedení díla:**

Bez DPH činí 7 532 000,53 Kč

DPH 21% 1 581 720,64 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 9 113 720,64 Kč

z toho:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kč bez DPH | Kč DPH | Kč vč. DPH |
| polní cesta C11 | 3 846 095,64 | 807 680,08 | 4 653 775,72 |
| propustek P4 | 995 871,64 | 209 133,04 | 1 205 004,68 |
| polní cesta - část C23 | 626 250,67 | 131 512,64 | 757 763,31 |
| záchytný příkop ZP1 | 657 922,37 | 138 163,70 | 796 086,07 |
| polní cesta C36 | 880 204,52 | 184 842,95 | 1 065 047,47 |
| polní cesta C37 | 525 655,69 | 110 387,69 | 636 043,38 |

**IV.**

Z důvodu nemožnosti provádět na díle práce související s výše uvedenými změnami do doby než byly navržené změny odsouhlaseny objednatelem v souladu s čl. XVIII odst. 4 smlouvy, dochází k posunu termínů v čl. V odst. 4 písm. c) a d) smlouvy o dílo o dobu schvalování změn (od zjištění a sdělení skutečnosti zhotovitelem 21.3.2024 do uzavření dodatku-předpoklad 26.4.2024, tj. 36 kalendářních dní).

**Čl. V Doba plnění, odst. 4 nově zní:**

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách

a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**.

b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: **do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**.

**c.** Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 21.07.2024**

**d.** Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **do 21.11.2024**

**IV.**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

Příloha: Aktualizovaný položkový nabídkový rozpočet (pro objekty polních cest: C11 (změna pouze u tohoto objektu), C36, C37, část C23 a záchytného příkopu ZP1) zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Rozpočet pro objekt propustku P4 zůstává nezměněn (není přílohou tohoto dodatku).

V Brně dne: *29. 4. 2024* V Brně dne: *26. 4. 2024*

xxx xxx

…………………………………… ……………………………………

Ing. Renata Číhalová, ředitelka Ing. Jiří Pavlíček

Krajského pozemkového úřadu předseda představenstva

pro Jihomoravský kraj Ekostavby Brno, a.s.

xxx

……………………………………

Ing. Libor Vajík

místopředseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.

**za objednatele za zhotovitele**

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková