**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Švábstaf s.r.o.**

 **IČO: 286 57 161, DIČ: CZ28657161**

 **se sídlem č.p. 190, 568 02 Pohledy**

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 29584

 zastoupena jednatelem Liborem Švábem

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.3.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Převoz deponie zemin pro zbudování poldrů**“, která byla měněna dodatkem č. 1(dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 4.3.2024; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 28.3.2024.

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto (s ohledem na skutečný stav zeminy a nutnou změnu technologie), že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 249 600,- Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -14 172,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„**1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.**“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **1 265 412,50** Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 29.4.2024.

Ve Svitavách dne 29.4.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

 …………………….…………………… …………………….……………………

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA Libor Šváb

 starosta města Svitavy jednatel Švábstaf s.r.o.