# Smlouva o dílo

- Smluvní strany

Město Nová Paka

se sídlem:		Dukelské náměstí 39, 509 24, Nová Paka

zastoupené:		Pavlem Bouchnerem, starostou města

IČ:  			00271888

bankovní spojení: 	ČS, a.s. pobočka Nová Paka

číslo účtu: 		xxxx

(dále jen „Objednatel“)

EKOTOXA s.r.o.

se sídlem:		Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

zastoupena:		Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti

IČ:			64608531

DIČ:			CZ64608531

bankovní spojení: 	ČSOB Opava, xxxxx

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou: oddíl C, vložka 54335.

(dále jen „Zhotovitel“)

se ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II. Základní ustanovení

- Účelem této smlouvy je zpracování 6. aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Nová Paka v roce 2024 (dále jen „ÚAP“) sloužících jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace, změn územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území, v rozsahu a podrobnostech stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen „stavební zákon“ a prováděcími předpisy k tomuto zákonu, především vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.

- Předmět smlouvy

- Předmětem zakázky je vyhotovení 6. aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Nová Paka v roce 2024, ve smyslu ust. § 26 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pro správní obvod města Nová Paka, jako obce s rozšířenou působností.

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele dokumentaci ÚAP a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle čl. IV smlouvy.

- Dokumentace bude zpracována v těchto etapách:

1. Provedení odborných průzkumů a zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území

- zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území,

- vyhodnocení bude členěno na 13 témat dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění,

- zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území,

- výkresová dokumentace - výkres hodnot území, výkres limitů využití území a výkres záměrů na provedení změn v území.

2. Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území

- zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území, vyhodnocení bude členěno na 13 témat dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění,

- vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území,

- určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích,

- zpracování karet pro jednotlivé obce,

- výkresová dokumentace  - výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích.

- Dokumentace ÚAP bude splňovat požadavky dle stavebního zákona a požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

- Objednatel se zavazuje zapůjčit zhotoviteli pro účely zhotovení díla níže uvedené podklady, případně další relevantní podklady, které bude mít k dispozici:

- ÚAP RURU 2020 (v digitální formě včetně dat)

- Podkladová data od poskytovatelů dat v digitální podobě

- Další podkladová data potřebná pro zpracování

- Katastrální mapy, včetně popisných informací

- ZABAGED polohopis a výškopis

- přehled aktuálního stavu ÚPD obcí v tabulkové podobě

- Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli smluvní cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Cena za dílo

- Cena za provedené dílo je stanovena v korunách českých dohodou smluvních stran a činí 150 000,-Kč (slovy: jednostopadesáttisícpětsetkorunčeských) bez DPH.

| Etapa | Cena bez DPH v Kč | DPH (21%) v Kč | Cena s DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Provedení odborných průzkumů a zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území | 90 000,00 | 18 900,00 | 108 900,00 |
| 2. Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území | 60 000,00 | 12 600,00 | 72 600,00 |
| Celková cena | 150 000,00 | 31 500,00 | 181 500,00 |

- Cena díla uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou se započtením všech nákladů, rizik a zisku a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.

- Cenu díla je možné měnit v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů, a to formou písemného dodatku.

- Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Doba a místo plnění

- Místem plnění pro předání a převzetí díla je sídlo objednatele.

- Konečná lhůta pro plnění předmětu smlouvy je nejpozději do 30. 11. 2024. Změna je možná jen po dohodě obou smluvních stran a na základě dodatku ke smlouvě o dílo.

- Dílo bude provedeno v následujících etapách a termínech:

| Etapa | Dokončení: |
| --- | --- |
| 1. Provedení odborných průzkumů a zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území | 30. 9. 2024 |
| 2. Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území včetně dat | 15. 12. 2024 |

Dílo je považováno za dokončené předáním všech částí (etap).

VI. Platební podmínky

- Cena za jednotlivé etapy díla bude objednatelem uhrazena po předání a převzetí řádně dokončeného dílčího plnění díla, bez vad a nedodělků. Převzetí díla se podmiňuje předběžným projednáním průběhu prací a jejich výstupu za účasti objednatele a zhotovitele v sídle objednatele

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).

- Lhůta splatnosti faktury bude 15 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou do datové schránky objednatele  nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.

- Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,

- budou-li vyúčtovány práce, které dodavatel neprovedl,

- bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

- Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem  na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené ve smlouvě.

- Všechny částky poukazované v Kč vzájemně smluvními stranami na základě této smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

- Není-li stanoveno v této smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně a včas

b) provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí

c) řídit se při provádění díla platnými právními předpisy a pokyny objednatele

d) odstranit zjištěné závady a nedodělky na své náklady

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

- Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací nebo podkladů, které převzal od objednatele za účelem provedení díla.

- Objednatel je povinen podle svých možností poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla, a to zejména:

a) v poskytnutí mapových podkladů – digitální katastrální mapa nebo digitální orientační mapa parcel, obojí ve vektorovém provedení,

b) při získání údajů o území v rozsahu dle části A přílohy č. 1 vyhl.č. 500/2006 Sb.,

c) při provedení průzkumů a místních šetření.

- Veškeré podklady (digitální i analogové) budou objednatelem poskytnuty pouze pro plnění této veřejné zakázky a nesmí být zhotovitelem dále využívány a ani šířeny.

- Objednatel se zavazuje zaslat zhotoviteli podkladová data dle čl. III, odstavec 5 nejpozději do 1. 6. 2023. V případě, že nebudou data do tohoto termínu odeslána zhotoviteli, prodlužuje doba plnění obou etap o tyto dny.

VIII. Předání díla

  - Účastníci smlouvy se dohodli, že dílo bude předáváno objednateli průběžně po dokončení jednotlivých etap dle čl. V. odst. 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že nebude mít  vady a nedodělky. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

  - Zápis o předání a převzetí díla bude vyhotoven pro každé převzetí části díla. Zápis o předání a převzetí díla (jeho etapy) bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele,

c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,

d) datum zahájení a dokončení prací na díle,

e) podrobné vymezení rozsahu provedených prací,

f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

g) datum a místo sepsání zápisu,

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

  - Zhotovitel a objednatel jsou oprávnění uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.

  - Dílo je splněno dnem, kdy zhotovitel předá a objednatel převezme všechny části díla bez vad a nedodělků.

  - Předání a převzetí jednotlivých částí díla a dokončeného díla bude provedeno v místě plnění dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

  - Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady, bude povinen při předávání plnění specifikovat tyto vady v předávacím protokolu.

  - Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přejde na objednatele dnem převzetí úplného díla objednatelem.

IX. Záruční podmínky a vady díla

- Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, bude odpovídat jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

- Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců.

- Záruční doba začne plynout ode dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

- Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.

- Zhotovitel zahájí práce na odstranění vady nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 20 pracovních dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

X. Sankční ujednání

- V případě nedodržení termínů plnění dle čl. V. této smlouvy nebo termínů odstranění vad dle čl. IX. odst. 6 této smlouvy ze strany zhotovitele, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne oprávněné výzvy k její úhradě doručením faktury.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

- V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní pokuty sjednané smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XI. Závěrečná ustanovení

- Změnit nebo doplnit smlouvu budou moci smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

- Smlouva zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

  - neprovedení díla ve sjednané době plnění,

  - provádění díla v rozporu s ustanoveními této smlouvy,

  - neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky,

  - přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel bude povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude zveřejněna v registru smluv objednatelem do 30 dnů od jejího uzavření. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel může zveřejnit informace o této smlouvě

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Uzavření této smlouvy schválila rada města Nová Paka  dne 25.3.2024 usnesením č.8/41/24/RM.

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

Pavel Bouchner	Ing. Michal Brokl

starosta města Nová Paka	jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

V Nové Pace dne:17.4.2024	V Brně dne: 24.4.2024