**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**

ze dne 15.04.2024

uzavřené dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

dále jako „dodatek č. 1“

## Smluvní strany

1. Objednatel:

Domov Hortenzie, p.o.

se sídlem: Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupena: Mgr. Marian Žárský

IČO:48824843

DIČ: nejsme plátci DPH

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu:6000634801/0100

(dále jako „Objednatel“)

1. Zhotovitel:

IZOLTING MORAVIA s.r.o.

se sídlem: Bučiska 621, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupena: Ing. Antonín Slovák, MBA – jednatelem společnosti

IČO: 26867125

DIČ: CZ26867125

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 212907595/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C, sp. zn. 40856

(dále jako „Zhotovitel“)

## Úvodní ustanovení

### Smluvní strany spolu dne 15.04.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: „Výměna střešní krytiny“ na vedlejší budově Domova Hortenzie, výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Výměna střešní krytiny“ na vedlejší budově Domova Hortenzie“, v místě plnění: Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm (dále jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

## Předmět dodatku

### Smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

#### Původně sjednaný předmět díla se upravuje o změny technického řešení a technologie provedení. Změny předmětu díla jsou zachyceny v oboustranně akceptovaném Změnovém listu č. 1 a změnovém rozpočtu č. 1 s tím, že tyto dokumenty jsou přílohou tohoto dodatku.

#### V důsledku úpravy předmětu díla dle článku 3 tohoto dodatku č. 1 se čl. V. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za dílo, která je dána cenovou nabídkou zhotovitele a změnovými rozpočty ve výši:

**Původní cena díla:**

Celková cena bez DPH: 1.958.985,-Kč

DPH 12% 235.078,-Kč

Celková cena včetně DPH: 2.194.063,-Kč

**Na základě dodatku č. 1 Smlouvy se rozsah díla mění a cena díla se snižuje o položky dodávek specifikovaných ve změnovém rozpočtu (Cena bez DPH):**

**Změnový rozpočet č. 1 (Vícepráce)**

**VP – + 638.099,-Kč**

**Změnový rozpočet č. 1 (Méněpráce)**

**MP – - 685.625,-Kč**

**Rozdílová cena zakázky na základě dodatku č. 1 Smlouvy celkem (bez DPH): -47.526,-Kč**

**Cena Díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 celkem:**

**Cena díla celkem (bez DPH): 1.911.459,-Kč**

DPH 12 %: 229.375,-Kč

Cena Díla dle Smlouvy celkem (vč. DPH): 2.140.834,-Kč

* + - 1. Na základě čl. IV. se termín doby realizace nemění.

#### Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

## Závěrečná ustanovení

### Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

### Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

### Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a jeden výtisk obdrží Zhotovitel.

### Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

##### změnový list č. 01,

##### změnový rozpočet č. 1

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 29.04.2024

**za objednatele za zhotovitele.**