## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**Smluvní strany**

**HSF Systém a.s.** **NPÚ – ARCHAIA – sdružení pro polyfunkční dům Vaclaw**

Se sídlem: Lihovarská 689, 718 00 Slezská Správce společnosti: Národní památkový ústav,

Ostrava-Kunčičky státní říspěvková organizace

Zastoupena: Ing. Janem Hasíkem - předsedou Se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, představenstva 118 01, Praha 1

Zastoupen: Mgr. Michalem Zezulou, Ph.D. ředitelem ÚOP v Ostravě

Fakturační a doručovací adresa: Odboje 1941/1,

 702 00 Ostrava

IČO: 25903101 IČO: 75032333

DIČ: CZ25903101 DIČ: CZ75032333 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. Peněžní ústav: Česká národní banka

Číslo účtu: 1085000206/5500 Číslo účtu: 810003-60039011/0710

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Společník: Archaia Brno, z.ú.

 Se sídlem: Bezručova 78/15, 602 00

 Brno

 Zastoupena: Mgr. Markem Peškou, Ph.D., ředitelem

 IČO: 26268469

 DIČ: CZ26268469

dále jen **objednatel** dále jen **zhotovitel**

Objednatel se se zhotovitelem dohodli na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 22/686/006/29Zak859, na provedení záchranného archeologického výzkumu realizovaného ke stavebnímu záměru „Ostrava – Polyfunkční dům Vaclaw“ uzavřené dne 30. 11. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 12. 2023.

**Obsah smlouvy**

čl. I.

Předmět Dodatku č. 2

1. Předmětem Smlouvy o dílo je provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon"), na stavbě s názvem „Ostrava – Polyfunkční dům Vaclaw“. Tímto Dodatkem č. 2 strany mění obsah Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

2. Bod IV/5 Smlouvy se mění tak, že jeho dosavadní znění se nahrazuje zněním uvedeným níže:

*Kontrolní milník ZAV č. 3 – ukončení 1. etapy-C – do 17 měsíců od zahájení 1. etapy ZAV. Součásti třetí etapy jsou zpřístupněné části plochy B a E–320 m2. Dle přílohy jsou to místa označená jako J6,K6,L1,L2,L3,L4,L5,L6,M1,M2, M3,M4,M5,M6, N1,N2,N3,N4,N5,N6.*

3. Bod IV/7 Smlouvy se mění tak, že jeho dosavadní znění se nahrazuje zněním uvedeným níže:

 *Termín ukončení ZAV – dokončení ZAV na všech, k 1. 11. 2023, zpřístupněných plochách k tomu určených do 17 měsíců od zahájení 1 etapy. Na všech ostatních plochách (viz bod I/3 dodatku č. 1) bude ZAV dokončen do 2 měsíců od jejich předání objednatelem k provedení ZAV. Termín odevzdání závěrečné nálezové zprávy – do 18 měsíců od ukončení 1. etapy ZAV na všech plochách k tomu určených.*

**čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti podpisem obou stran.
2. Strany souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto Dodatku č. 2, a to v rozsahu identifikačních údajů účastníků smlouvy, ustanovení o předmětu smlouvy, ceny plnění a ostatních obchodních podmínek tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní body smlouvy o dílo a dodatku č. 1 smlouvy o dílo, které nejsou předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti v původním znění.
4. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 Situační plán s vyznačenými plochami výzkumu

**Za objednatele Za zhotovitele**

Datum: Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava Místo: Brno

**Tomáš Hess Mgr. Michal Zezula, Ph.D. Mgr. Marek Peška, Ph.D.**

člen představenstva ředitel ÚOP Ostrava ředitel Archaia Brno, z.ú.

**Ing. Tomáš Kosa**

člen představenstva