Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2023

uzavřený mezi

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

a

JURÁŇ, s.r.o.
se sídlem: Ústí 200, 755 01 Ústí
IČ: 27816788, DIČ: CZ27816788
za kterou jedná XX, jednatelka
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 185193207/0600
Zapsaná ve VR: vedená u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 42031
dále jen „zhotovitel“

dále též společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení
Dne 27.11.2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele k realizaci díla „Oprava vyhlídkového mola ve výbězích zvířat pod restaurací Saola“, a to ve věcném rozsahu dle položkového rozpočtu, který byl přílohou smlouvy a dle zadání poskytnutého objednatelem v rámci výběrového řízení na zhotovitele výše uvedeného díla a dále dle obecně závazných právních předpisů upravujících provádění stavebních děl.

II. Změna smlouvy
Smluvní strany ujednávají, že se mění obsah článku IV. odst. 1. (Cena díla) a také obsah článku V. odst. 1. (Termín plnění), a to celé na základě změnového listu č. 1 řešícího méněpráce a prodloužení termínu dokončení díla. Změnový list č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
Článek IV. odst. 1. smlouvy se z původní ceny díla dle smlouvy ve výši 2.998.999,-Kč bez DPH mění z důvodu méněprací ve výši -39.223,-Kč bez DPH následovně:
„1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla.
Cena bez DPH 2.959.776,- Kč“
Článek V. odst. 1. smlouvy se mění takto:
„1.	Termín pro provedení díla, tj. pro jeho dokončení a protokolární předání díla je nejpozději do 15. 5. 2024.“
Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto dodatkem jsou nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.
III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí. Smluvní strany činí nesporným, že zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

V Ostravě dne	V Ostravě dne

objednatel	zhotovitel