Čj. 586/2023-UVCR-28

Ev. číslo: 23/097-1

# DODATEK Č. 1

# K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřené v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem

**„Projektový manažer pro projekt vybudování alternativního zdroje vytápění Strakovy akademie“**

#### Česká republika – Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Příkazce**“)

a

**SEVEn Energy s.r.o.**

kterou zastupuje: Ing. Jaroslav Maroušek, CSc., jednatel společnosti

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

se sídlem: Americká 579/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČO: 27876829

DIČ: CZ27876829

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č.: 35-8942670207/0100

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 123499

(dále jen „**Příkazník**“)

uzavírají ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu s nabídkou Příkazníka níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s čl. 14.8 příkazní smlouvy, č. smlouvy Příkazce 23/097-0 uzavřené dne 22. 05. 2023 (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava přílohy č. 2 smlouvy – Harmonogram tj. posun termínu pro Milník IV: Dokončení Požadovaného plnění dle odst. 2. písm. (d), účinnost smlouvy s vybraným uchazečem/dodavatelem na realizaci Díla.
2. Nově upravená příloha č. 2 smlouvy - Harmonogram je přílohou tohoto dodatku.
3. Důvodem pro posun termínu je náročnost připravovaných prací a průtahy při jednání s dotčenými orgány veřejné správy a ostatními účastníky řízení. Projednávání s účastníky řízení (vlastníkem sousedního pozemku, jehož vlastnické právo je prováděním Díla přímo dotčeno) vyvolalo změnu koncepce navrhovaného řešení.

**Článek II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Příkazce je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Příkazník souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Příkazník výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění dodatku, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které Příkazník uvedl v textu dodatku. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění Příkazce a bude Příkazníka písemně informovat o jeho uveřejnění. Příkazník je povinen zkontrolovat, že dodatek byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že Příkazník zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich Příkazce informovat.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž Příkazník obdrží 1 vyhotovení, 2 vyhotovení obdrží Příkazce.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Upravený harmonogram

1. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| dne: 30.04.2024za PříkazníkaSEVEn Energy, s.r.o. |  | dne: 30.04.2024za Českou republikuÚřad vlády České republiky |
| Ing. Jaroslav Maroušek, CSc., v.r. |  | Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, v.r. |
| jednatel |  | ředitel Odboru správy nemovitostí  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Stanovení doby základních milníků** |
| Účinnost Smlouvy = T0, milníky stanoveny počtem dnů trvání od T0, dosažení milníků nemusí jít nutně po sobě v tomto pořadí,  | T+0 |
| **Milník I:** Dokončení Požadovaného plnění dle odst. 2.1 písm. (a), tj. zpracování Analýzy | T + 30 |
| **Milník II:** Dokončení Požadovaného plnění dle odst. 2.1 písm. (b), tj. schválená žádost o dotaci | nestanoveno konkrétně, příkazník koordinuje s dalšími milníky |
| **Milník III:** Dokončení Požadovaného plnění dle odst. 2.1 písm. (c), tj. zpracování Studie | T + 150 |
| **Milník IV:** Dokončení Požadovaného plnění dle odst. 2. 1 písm. (d), účinnost smlouvy s vybraným uchazečem/dodavatelem na realizaci Díla | 30. 11. 2024 |
| **Milník V:** Převzetí Díla Příkazcem (Objednatelem Díla) bez vad a nedodělků, vč. vyhodnocení případného zkušebního provozu | příkazník je vázán smlouvou se zhotovitelem Díla |
| **maximální trvání Projektu – termín bude stanoven ve vazbě na příkazcem zvolený dotační titul, předpoklad** | T + 1.000 |
| **Milník VI:** Doba v délce 10 let od převzetí Díla (Konzultace po dokončení Díla). | Milník V + 10 let |