**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo** **č. KT/8752/16**

na realizaci stavby

**„ZATRUBNĚNÍ BALASTNÍCH VOD ŽIŽKOVA ULICE, LITVÍNOV“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

uzavřená podle § **2586** a násl. zákona č. **89/2012** Sb.

( dále jen **Občanský** zákoník **v platném znění** )

**I.**

**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**

 Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov

 IČ : 002 66 027

 DIČ : CZ 00266027

 Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov

 č.ú. : 0000921491 / 0100

 datová schránka : 8TYBQZK

 (dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

 Zastoupený : Jaroslavem Oršuliakem, jediným členem představenstva

 Sídlo : č.p. 65, 431 51 Okounov

 IČ : 250 28 316

 DIČ : CZ25028316

 Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxx

 č.ú. : xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 datová schránka : d6wvb3x

 kontaktní telefon : 474 316 471

 kontaktní e-mail : orsuliak@orsuliak.cz

 (dále jen **zhotovitel**)

**II.**

 Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.6 Smlouvy o dílo č. KT/8752/16 na

 realizaci stavby **„Zatrubnění balastních vod, Žižkova ulice, Litvínov“** dohodly na uzavření

 tohoto dodatku č. 2, kterým se mění:

 Čl. IV. Doba plnění, Odst. 4.1 takto:

 Doba plnění díla v rozsahu článku III:

 **Lhůta – termín provedení stavby je 21 týdnů** ode dne doručení výzvy k zahájení

 stavby.

 Konečný termín realizace stavby vč. odstranění všech vad a nedodělků 25.09.2016.

 Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

 Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

 Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena předmětu dílá dle SoD KT/8752/16 |   |   | 4 188 535,93 |
| Vícepráce - ZL č. 1 |   |   |   |   | 203 990,00 |
| Méněpráce - ZL č. 2 |   |   |   |   | -1 200,00 |
| Vícepráce - ZL č. 3 |  |  |  | 81 271,60 |
| Méněpráce - ZL č. 4 |  |  |  | * 7 030,83
 |
| Cena díla celkem bez DPH |   |   |   | 4 465 566,70 |

 DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

 V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

 **III.**

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

 V Litvínově dne ........................ V Okounově dne ....................

 Za objednatele : Za zhotovitele :

 ........................................................ .............................................................

 Mgr. Kamila Bláhová Jaroslav Oršuliak

 starostka města jediný člen představenstva