Číslo smlouvy příkazce: SML0022/2021/4

Číslo smlouvy příkazníka:

DODATEK Č. 4 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ uzavřené dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

- SMLUVNÍ STRANY:

| Příkazce |  | Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták |
| Zástupce | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| ve věcech smluvních | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| ve věcech technických | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| IČO | : | 70850917 |
| DIČ | : | xxxxx |
| Bankovní ústav | : | xxxxxx |
| Číslo účtu | : | xxxx |
| Telefon | : | xxxx |
| Mail | : | xxxxx |
| ID DS | : | bmcu95n |

| Příkazník | : | RPS – I spol. s r.o. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín |
| Statutární orgán | : | Ing. Viktor Dynka, jednatel společnosti |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65135 |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| ve věcech smluvních | : | Ing. Viktor Dynka |
| ve věcech technických | : | Ing. Viktor Dynka |
| IČO | : | 29200407 |
| DIČ | : | xxxxx |
| Bankovní ústav | : | xxxx |
| Číslo účtu | : | xxxx |
| Tel. | : | xxxx |
| E-mail | : | xxxxx |
| ID DS | : | jinkfzv |

- PREAMBULE

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 16.12.2021 Příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ (dále jen „Smlouva“), ke které byl dne:

- 03.01.2022 uzavřen Dodatek č. 1 této Smlouvy, řešící technickou opravu zjištěné chyby v psaní u uvedeného předpokladu konce činnosti Příkazníka, které se smluvní strany dopustily při přípravě Smlouvy k podpisu, přičemž tímto Dodatkem č. 1 zjištěné pochybení uvedly do souladu se zadávací dokumentací;

- 30.08.2023 uzavřen Dodatek č. 2 této Smlouvy, řešící úpravu termínu plnění ve vztahu k délce výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP k části stavební i části interiérové;

- 13.12.2023 uzavřen Dodatek č. 3 této Smlouvy, řešící úpravu termínu plnění ve vztahu k délce výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP pro splnění předmětu Smlouvy jako celku.

  - Smluvní strany si v rámci Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3, ujednaly následující:

„6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:

od: 05/2023

do okamžiku splnění předmětu Smlouvy (předpoklad 04/2024)

6.2. Příkazník se zavazuje zahájit výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění na výzvu Příkazce, po dobu stanovenou Příkazcem, minimálně však po dobu dodávky interiéru vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a dodavatelem interiéru.“

  - Smluvní strany si dále v rámci téhož Dodatku č. 3 ujednaly, že v případě, že nezbytnost výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP bude dána i po dosažení předpokládaného termínu ukončení činnosti Příkazníka (04/2024), zavazují se smluvní strany vstoupit v jednání za účelem úpravy smluvního závazku dalším dodatkem Smlouvy, který by na danou potřebu náležitě reflektoval, včetně případné úpravy odměny Příkazníka dle čl. 7. Smlouvy, budou-li k ní dány objektivní důvody, a to i se zohledněním cenového rizika na straně Příkazníka vyplývajícího z paušálního stanovení odměny za řádné a úplné poskytnutí služby pro předmětnou akci. Případná úprava smluvního vztahu dle tohoto odstavce musí respektovat podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke shora uvedené akci, ve znění pozdějších změn tohoto Rozhodnutí.

  - V dané souvislosti smluvní strany uvádějí, že:

- dne 01.03.2024 byl mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby POZIMOS, a.s. uzavřen k uvedené akci Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27833331), kterým byl v důsledku realizace změn rozsahu stavby prodloužen termín pro řádné dokončení a protokolární předání a převzetí díla o 35 kalendářních dnů, na celkových 312 kalendářních dnů od předání staveniště;

- dne 22.03.2024 byl mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby POZIMOS, a.s. uzavřen k uvedené akci Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28241895), kterým byl v důsledku realizace změn rozsahu stavby prodloužen termín pro řádné dokončení a protokolární předání a převzetí díla o 14 kalendářních dnů, na celkových 326 kalendářních dnů od předání staveniště (do 19.04.2024).

  - Smluvní strany předpokládají, že k předání a převzetí stavební části díla a odstranění vad a nedodělků díla dojde do 05/2024, s tím, že Příkazce souběžně vyzve zhotovitele interiérové části díla k převzetí místa plnění a zahájení prací na dodávce a montáži interiérového vybavení. Vzhledem ke sjednané lhůtě plnění (do 45 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí místa plnění) lze tak předpokládat, že výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP bude ukončen v návaznosti na předání a převzetí interiérové části díla a závěrečnou kontrolu do 06/2024 včetně.

  - Reálná změna období výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP, která byla způsobena vnějšími objektivními okolnostmi nezávisle na vůli smluvních stran, nemění povahu a charakter zadaného plnění, avšak vzhledem k prodloužení celkové délky této činnosti má vliv na cenu plnění, resp. odměnu Příkazníka.

  - Původní celková délka výkonu činnosti Příkazníka činila 10 měsíců (předpoklad 09/2022 – 06/2023). Podíl odměny připadající na 1 měsíc výkonu činnosti činí 29.000 Kč bez DPH. Celková délka výkonu činnosti Příkazníka podle tohoto Dodatku č. 4 činí 14 měsíců (předpoklad 05/2023 – 06/2024). Délka výkonu činnosti Příkazníka se tak oproti Dodatku č. 3 Smlouvy prodlužuje o další 2 měsíce, tj. navyšuje se odměna o dalších 58.000 Kč bez DPH, přičemž v rozpisu odměny bude tato částka přičtena k dílčí odměně za část stavební.

  - Nezbytnost zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP vyplývá zejména z objektivní potřeby řádného, úplného a kvalitního provedení a dokončení stavby. Ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (§ 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., nový stavební zákon), je přitom Příkazce jako stavebník u stavby financované z veřejného rozpočtu povinen zajistit TDS nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.

  - Na základě shora uvedených skutečností se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 přičemž důvodem pro zpracování a uzavření tohoto Dodatku č. 4 je zájem obou smluvních stran na aktualizaci obsahu Smlouvy co do období výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP.

- ZMĚNA SMLOUVY v článku 6. TERMÍNY PLNĚNÍ

  - S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly, že znění čl. 6. Smlouvy – TERMÍNY PLNĚNÍ se mění, a po této změně zní následovně:

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:

od: 05/2023

do okamžiku splnění předmětu Smlouvy (předpoklad 06/2024)

6.2. Příkazník se zavazuje zahájit výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění na výzvu Příkazce, po dobu stanovenou Příkazcem, minimálně však po dobu dodávky interiéru vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a dodavatelem interiéru.

- ZMĚNA SMLOUVY v článku 7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly, že znění čl. 7. Smlouvy – ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění, a po této změně zní následovně:

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

406.000,00 Kč bez DPH

85.260,00 Kč DPH (21 %)

491.260,00 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři sta devadesát jedna tisíc dvě stě šedesát korun českých).

# Z toho odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část stavební ve výši:

# 376.000,00 Kč bez DPH

# 78.960,00 Kč DPH (21 %)

# 454.960,00 Kč včetně DPH

# (slovy: čtyři sta padesát čtyři tisíc devět set šedesát korun českých)

# a odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část interiér ve výši:

# 30.000,00 Kč bez DPH

# 6.300,00 Kč DPH (21 %)

# 36.300,00 Kč včetně DPH

(slovy: třicet šest tisíc tři sta korun českých).

- DALŠÍ UJEDNÁNÍ

  - V případě, že nezbytnost výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP bude dána i po dosažení předpokládaného termínu ukončení činnosti Příkazníka (06/2024), zavazují se smluvní strany vstoupit v jednání za účelem úpravy smluvního závazku dalším dodatkem Smlouvy, který by na danou potřebu náležitě reflektoval, včetně případné úpravy odměny Příkazníka dle čl. 7. Smlouvy, budou-li k ní dány objektivní důvody, a to i se zohledněním cenového rizika na straně Příkazníka vyplývajícího z paušálního stanovení odměny za řádné a úplné poskytnutí služby pro předmětnou akci. Případná úprava smluvního vztahu dle tohoto odstavce musí respektovat podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke shora uvedené akci, ve znění pozdějších změn tohoto Rozhodnutí.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Vzhledem ke skutečnosti, že Smlouva je výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, neuplatní se z hlediska posuzování přípustnosti změn ust. § 222 ZZVZ. Reálně provedená změna závazku však není změnou podstatnou, je formální reakcí na vývoj plnění dle uzavřených smluv na dodávku stavby a interiéru, na nichž je původní závazek přímo závislý.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá Dodatek č. 4 dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 4 odešle v zákonné lhůtě k řádnému uveřejnění do registru smluv Příkazce.

  - Příkazník potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Příkazník předat Příkazci bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

  - Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl Dodatek č. 4 uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 4 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

  - Případná neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku č. 4 nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 4 se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

  - Pokud tento Dodatek č. 4 není podepsán elektronicky uznávaným elektronickým podpisem osob jednajících za smluvní strany, vyhotovuje se ve třech (3) stejnopisech, které mají stejnou platnost a závaznost, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží Příkazce a jeden (1) stejnopis obdrží Příkazník.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost a pravdivost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, a nikoliv jednostranně za nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

Příkazce:		Příkazník:

Ve Fryštáku dne 30. 4. 2024		Ve Zlíně 30. 4. 2024

____________________ 		____________________

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,		RPS - I s.r.o.

příspěvková organizace		Ing. Viktor Dynka, jednatel

Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

# Footnotes

Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.