DODATEK č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 1334/2023

**Název díla:**

**„RH Přísečnice - rekonstrukce zásobení vodou a RH Přísečnice - MVE“ – autorský dozor**

SMLUVNÍ STRAN Y:

**Příkazce**

sídlo:

statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických technický dozor investora:

IČO:

DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: (dále jen „příkazce“)

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.

**AQUATIS a.s.**

**Příkazník**

sídlo: oprávněn k podpisu smlouvy:

Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno na základě pověření ze dne 22.11.2022

oprávněn jednat o věcech technických:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:zápis v obchodním rejstříku: (dále jen „příkazník“) | 46347526 CZ46347526Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775 |

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna maximální ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1. příkazní smlouvy na autorský dozor č. 1334/2023 z důvodu náročnější realizace a projednávání změn předmětu plnění, které vyvolaly prodloužení termínu realizace díla o 6 měsíců a tím potřebu zvýšených činností autorského dozoru na stavbě. Z původně plánovaných 128 hod na plánovaných 250 hod. Původní maximální odměna ve výši 123 360,- Kč bez DPH je nyní vyčerpána.

Původní znění:

Maximální odměna činí: 123 360,- Kč bez DPH.

Nové znění:

Maximální odměna činí: 266 500,- Kč bez DPH.

II. Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy na autorský dozor č. 1334/2023 ze dne 09.11.2023. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se nemění.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží příkazce a jedno vyhotovení je určeno pro příkazníka.

Příloha: pověření

V Chomutově dne

V Brně dne

…………………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

příkazce (podpis, razítko)

……………………………………. generální ředitel

AQUATIS a.s.

příkazník (podpis, razítko)