**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 231416**

(dále jen „dodatek č. 2“)

**Článek I.**

1. **Objednatel:**

**Národní muzeum**,

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1 |
| IČ: | 00023272 |
| DIČ: | CZ00023272 |
| Zastoupené: | Mgr. Petrem Brůhou |
|  | náměstkem generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost |
|  |  |
|  | (dále jen „objednatel“) |

1. **Zhotovitel:**

**CNC Studio, s.r.o.**

Se sídlem: K. Světlé 540/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČ: 05719836

DIČ: CZ05719836

Zastoupený: Pavlem Bartošem, DiS., jednatelem

Č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

**Článek II.**

**Předmět dodatku**

1. Na základě upřesňujících skutečností bylo nutné provést následující vícepráce:

Nová položka Bílá předstěna cena celkem bez DPH (1ks): 19 065,00,-Kč.

Položka oddíl II., č. položky 9. Panel s integrovanou vitrínou cena celkem bez DPH (5ks): 95 000,- Kč se zařadí do víceprací z důvodů technické chyby v původním výkazu výměr.

Cena zakázky bude na základě dodatku č.2. navýšena o 114 065,- Kč bez DPH (viz. výkaz výměr položky označené modře).

Článek IV odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

*„Cena za zhotovení díla vymezeného v článku II. této smlouvy činí dle nabídkového rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy celkem:*

*Cena díla „Realizace výstavy Vietnam blízký i vzdálený“*

*celkem bez DPH* *2 222 065,00 Kč*

*DPH 21 %*  *466 633,65 Kč*

*Cena díla celkem včetně DPH* *2 688 698,65 Kč“*

**Článek III.**

**Změna termínu předání stavby**

1. Na základě nepředvídatelných událostí při realizaci stavby výstavy, dojde k posunutí termínu předání stavby ze dne 2. 4. 2024. Předání a kolaudace stavby proběhne

 do 25. 4. 2024.

**Článek IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky.

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

Příloha dodatku č. 2:

Příloha č. 1 - Aktualizovaný výkaz výměr

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dle el. podpisu |   | V Českých Budějovicích dle el. podpisu  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Mgr. Petr Brůha |   | Pavel Bartoš, Dis., jednatel |
| Náměstek pro centrální sbírkotvornou |   | CNC Studio, s.r.o. |
| a výstavní činnost |   |   |
|  |  |  |