DODATEK č.1 Smlouvy o dílo

č. smlouvy u objednatele: S 0525/2016/ODaSH

č. u zhotovitele: 137/100/2016

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

- dále jen objednatel

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01

za kterého právně jedná:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s.,

E-mail: sekretariat@tsfm.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Výstavba chodníku v Lískovci – od trafa po hřbitov“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- Realizace díla „Výstavba chodníku v Lískovci – od trafa po hřbitov“ byla původně předpokládána při zachování silničního provozu na přilehlé vozovce ul. K Sedlištím, s tím, že silniční provoz na přilehlé komunikaci měl být omezen dočasným dopravním značením tak, že měl být v jednom jízdním pruhu zamezen a v druhém silničním pruhu měl být řízen semafory pro oba směry střídavě. V rámci realizace stavby se však díky zhuštěnému silničnímu provozu oproti očekávání ukázalo, že za tohoto dopravního řešení lze realizovat celý úsek č. 2 a jen částečně úsek č.1, kdy tohoto dopravního řešení nešlo využít v místech se zúženým průjezdním profilem a ve dvou zatáčkách ve tvaru „S“.

- Po dohodě se silničním správním orgánem bylo proto pro nemožnost bezpečné koordinace provádění stavebních prací a silničního provozu objednatelem rozhodnuto o pozastavení dotčených prací v kritických úsecích s tím, že tyto budou realizovány až při generální opravě přilehlé vozovky ul. K Sedlištím, která si vyžádá v předmětném úseku úplnou uzavírku vozovky ul. K Sedlištím a má být realizována až v období od 1.6. do 31.8.2017.

- Mimo výše uvedené došlo k přerušení prací i z důvodu nevhodných klimatických podmínek v průběhu zimního období a to v období od 16.12.2016 do 15.3.2017, tj. 90 dnů.

Předmět dodatku

- V souladu s článkem 3., odstavcem 2. ve spojení s článkem 8., odstavcem 2. výše uvedené smlouvy a dále na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že článek 3. smlouvy, jeho odstavec 1. se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

„1.	Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celé funkční části (úseku) 2, SO 01.2 Zpevněné plochy a odvodnění v délce 128 metrů v termínu do 15.12.2016 a celé funkční části (úseku) 1 v délce 290 metrů v termínu do 28.9.2017. Dokončené části (úseky) musí být v těchto termínech předány objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a prohlašuje, že odpovídá oceněnému soupisu prací dle přílohy č. 2 smlouvy.“

- V ostatním zůstává výše uvedená smlouva nezměněna.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

- Protože výše uvedená smlouva podléhala povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a v rámci čl. 8, odst. 4 Smlouvy se strany dohodly na tom, že jí Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv zašle v dohodnuté lhůtě do 30 dnů objednatel, zašle objednatel Ministerstvu vnitra k uveřejnění ve stejné lhůtě i tento dodatel.

- Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 92. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 27.6.2017.

- Za objednatele:			Za zhotovitele:

- Ve Frýdku-Místku, dne 			Ve Frýdku-Místku, dne

- _____________________________			__________________________

- Mgr. Michal Pobucký, DiS., 		Ing. Jaromír Kohut,

- primátor		předseda představenstva