# DODATEK č. 1

# ke Smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně (NPO)

SPU 189634/2023/508207/Vět, uzavřené dne 16. 05. 2023 (dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# mezi smluvními stranami

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 **Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Adresa: Husitská 1071/2, 41502 Teplice Pobočka Litoměřice**

**Adresa: Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice**

zastoupený: **Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj**

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: **Pavel Trávníček, Pobočka Litoměřice**

Tel.: +420 727 956 767

E-mail: [litomerice.pk@spucr.cz](mailto:litomerice.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

## a

## Zhotovitel:

**Jméno: Kateřina Teplá**

**Sídlo:** xxxxxxxxxxx**, 675 78 Čikov**

zastoupený: Kateřinou Teplou

tel./fax: xxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxx

ID DS: xxxxxxxxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxx

IČO: 07353464

DIČ: xxxxxxxxxxx je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Předmět díla smlouvy: Realizace LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty

**Čl. I.**

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně jsou vícepráce týkající se ošetření vysazených stromů ochranným nátěrem proti korní spále způsobené úpalem a mrazovým poškozením a dále chemické odplevelení nezbytné pro přípravu ploch v daném agrotechnickém termínu realizace.

Ochranný nátěr proti korní spále zabrání poškození rostlinných pletiv a rozpraskání kmene. V době zahájení prací byly pozemky na prvcích IP 1 a LBK 4.1. předány ve stavu zaplevelení vyžadující chemické ošetření ploch pro následný na výsev trávníků a výsadbu stromů.

Autorský dozor doporučuje provedení aplikace nátěru proti korní spále a použití chemického odplevelení jako nezbytné pro předseťovou přípravu ploch. Projektová dokumentace neřešila víceleté plodiny na pozemcích.

Zhotovitel projektové dokumentace vypracoval na vzniklé nové položky rozpočet na vícepráce, které nebyly uvedeny v původním položkovém nabídkovém rozpočtu za použití vzorce 5583620,60 / 15151015,51 pro položky dle čl. XVII. odst. 7. a za požití koeficientu 0,37 pro položky dle čl. XVII. odst. 8. v celkové hodnotě víceprací 89 531,89 Kč bez DPH.

Smluvní strany před uzavřením tohoto dodatku odsouhlasily a dohodly výše uvedenou nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy.

**Čl. II.**

Rozpis ceny v Kč bez DPH podle jednotlivých prvků:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prvek PSZ | položky dle čl. XVII. odst. 7. | položky dle čl. XVII. odst. 8. | celkem |
| IP 1 | 3 664,35 | 4 830,14 | 8 494,49 |
| IP 2.1 | - | 1 430,60 | 1 430,60 |
| IP 2.2 | - | 4 541,05 | 4 541,05 |
| IP 3 | - | 1 430,60 | 1 430,60 |
| LBK 4.1 | 12 582,72 | 21 254,67 | 33 837,39 |
| LBK 4.2 | - | 30 979,85 | 30 979,85 |
| LBK 4.3 | - | 8 817,91 | 8 817,91 |
| Celkem dle soupisu prací | 16 247,07 | 73 284,82 | **89 531,89** |

**Čl. III.**

Na základě provedených víceprací dochází ke změně v čl. III. Cena díla odst. 4:

Původní znění:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 5 583 620,60 Kč.

DPH 21 % činí 1 172 560,33 Kč.

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 6 756 180,93 Kč.

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby:

bez DPH činí 3 149 416,60 Kč.

DPH 21 % činí 661 377,49 Kč.

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí 3 810 794,09 Kč.

Nové znění:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 5 673 152,49 Kč.

DPH 21 % činí 1 191 362,03 Kč.

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 6 864 514,52 Kč.

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby:

bez DPH činí 3 238 948,49 Kč.

DPH 21 % činí 680 179,19 Kč.

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí 3 919 127,68 Kč.

**Čl. IV.**

4.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. SPU 189634/2023/508207/Vět, uzavřené dne 16. 05. 2023, pro Realizaci LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty.

4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Soupis prací na vícepráce.

4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Teplicích dne 30.04.2024 | V Čikově dne 26.04.2024 |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Pavel Pojer  ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Kateřina Teplá |