**Dodatek č. 7**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | ředitelkou KPÚ Mgr. Danou Liškovou |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava |
| **Adresa:** | Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava |
| **Telefon:** | xxx |
| **E-mail :** | xxx |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel - společnost:** | A+G KoPÚ Hlubočec |
| **Zhotovitel – vedoucí společník :**  | GEOS SILESIA s.r.o. |
| **Sídlo vedoucího společníka:** | Hradecká 668/1, Předměstí, 74601 Opava |
| **Zastoupen:** | Ing. Michalem Jaškem, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Michal Jašek |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | xxx |
| **Telefon:** | xxx |
| **E-mail :** | xxx |
| **ID DS:** | 2ma3a4k |
| **Bankovní spojení:** | xxx |
| **Číslo účtu:** | xxx |
| **IČO:** | 28609549 |
| **DIČ:** | CZ28609549 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | KS Ostrava, C34538 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | xxx |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel – společník**  | Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.  |
| **Sídlo vedoucího společníka:**  | Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto  |
| **Zastoupen:**  | Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem  |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**  | Ing. Michal Jašek, jednatel společnosti GEOS SILESIA s.r.o. |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:**  | xxx  |
| **Telefon:**  | xxx  |
| **E-mail :**  | xxx  |
| **ID DS:**  | gv6y8j4  |
| **Bankovní spojení:**  | xxx  |
| **Číslo účtu:**  | xxx  |
| **IČO:**  | 64255611  |
| **DIČ:**  | CZ64255611  |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | KS Hradec Králové, C8321  |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:**  | xxx  |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo** (dále jen „**dodatek**“)na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

**Čl. I.**

# Předmět a důvod dodatku

* 1. Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hlubočec je:

Změna termínu u etapy:

*3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – nově do* ***30.4.2025.***

 Výše uvedené změny jsou opraveny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

 Důvodem ke změně termínu je nedostatek státní půdy pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků zpracovatelem. Jedná se o zdlouhavý proces řešení možných variant směny, odkupu pozemků s vlastníky pozemků včetně navrhování vhodných variant nového uspořádání pozemků.

* 1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 – 6 zůstávají beze změn.

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
	2. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění
	v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí
	s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

**Objednatel a zhotovitel tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 7 ke smlouvě
o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

V Ostravě dne 29.04.2024  V Opavě dne 26.04.2024

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

…………………………… ………………………

**Mgr. Dana Lišková Ing. Michal Jašek**

ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti

pro Moravskoslezský kraj