Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a
vzájemném vypořádání akce
(Dodatek č. 3 SOD č. 1223/2022)

„MVE Jindřichov - stírací stroj“ – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:**sídlo:IČO:DIČ: statutární orgán: | **Povodí Ohře, státní podnik**Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988CZ70889988 |

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** sídlo:IČO:DIČ: statutární orgán: | **Sweco a.s.**Táborská 940/Nusle, 140 00 Praha26475081CZ26475081 |

technicky oprávněn jednat:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Společnost Sweco a. s. je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7326 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

1. Úvodní ustanovení
2. Na výzvu Objednatele k podání nabídky na zhotovení zakázky: **„MVE Jindřichov - stírací stroj“ – projektová dokumentace (DSP/DPS)**“ – byla na základě podané nabídky uzavřena mezi shora uvedenými Smluvními stranami smlouva o dílo č. 1223/2022, a to dne 06.12.2022, upravená Dodatkem č. 2, pro vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby včetně průzkumných prací, geodetického zaměření, dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.

Součástí díla je:

^ Geodetické zaměření lokality a průzkumné práce

^ Havarijní a povodňový plán stavby

^ Kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako soupis prací a oceněný soupis prací

Cena díla zahrnovala veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činila
celkem**: 621 000,- Kč bez DPH.**

1. Dne 04.01.2024 na projednání akce na výrobním výboru byl objednatelem vznesen nový požadavek na propojení nátoků za česlovou stěnou tak, aby nátok na obě turbíny byl společný. Vzhledem k prostorovým a statickým komplikacím je nutné konstrukci s česlovou stěnou, stíracím strojem a vyhrnovacím žlabem posunout do nového profilu proti vodě. Vzhledem k tomu, že dojde ke kompletnímu přepracování projektu na základě nového zadání a nové smlouvy, bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto ukončení prací na projektové dokumentaci, která bude předána v aktuální rozpracovanosti (práce přerušeny na VV dne 04.01.2024).
2. Zjištěné okolnosti nebyly Smluvním stranám předem známy a společně konstatují, že v současné době nelze dílo z výše uvedených důvodů provést tak, jak je uvedeno v rozsahu sjednané předmětnou Smlouvou o dílo, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení.
3. Původní termín odevzdání stanovený Smlouvou o dílo č. 1223/2022, upravenou Dodatkem č. 2, nebyl dodržen z důvodu prodlení na straně objednatele. Zhotovitel tak nemohl splnit smluvní závazek, a proto ze strany objednatele nebude uplatňována smluvní pokuta.
4. Ke dni oboustranného podpisu bylo realizováno dílo v rozsahu dopracování dle Přehledu rozpracovanosti.
5. Ke dni oboustranného podpisu této dohody nebyly zhotovitelem fakturovány, a tedy objednatelem uhrazeny žádné části díla.
6. K datu 31.05.2024 budou protokolárně předány a převzaty všechny části díla v rozpracovanosti dle Přehledu rozpracovanosti.
7. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se Smluvní strany dohodly smluvní vztah založený na základě smlouvy o dílo č. 1223/2022 ze dne 06.12.2022, ve znění dodatků č. 1 a 2, ukončit ke dni 31.05.2024
8. Účastníci dohody prohlašují, že veškerá i nevypořádaná práva a závazky vyplývající z uvedené smlouvy jsou touto dohodou vypořádány. Celková hodnota dokončených prací byla vyčíslena na částku **555 600,- Kč bez DPH.**
9. Finanční vypořádání bude provedeno a uhrazeno na základě konečné faktury, která musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
10. Rozpracované dílo (DSP/DPS) bude objednateli předáno ve stavu rozpracovanosti dle přílohy č. 1 této dohody elektronicky nejpozději **do 31.05.2024**.

III. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na: [http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459](http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1%3D1459)

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.
2. Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech z nichž každá má platnost originálu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz této dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv.
4. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později.
5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dohody za obchodní tajemství.

**Nedílnou součástí této dohody je:**

Příloha č. 1 Přehled rozpracovanosti

v Chomutově dne:

v Praze dne:

……………………………………

Investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik objednatel (podpis, razítko)

…………………………………….

členka představenstva

Sweco a.s.

(podpis, razítko)

……………………………………. místropředseda představenstva Sweco a.s.

(podpis, razítko)