| Objednatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | "Přístaviště Brná" |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt/stavba: | Správce stavby přístavišť na Dolním Labi - Přístaviště Brná |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | POŘADOVÉ Č. |  | 5 |  |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Datum vydání: | 22.01.2024 | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |  |
| Zařazení změnového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní smlouva (Kč bez DPH) |  |  |  | 690500,00 |  |  |  |  |
| Změna ceny celkem | Kč bez DPH | 0,00 | 69 050,00 | 0,00 | 207 150,00 | 0,00 |  |  |
| včetně tohoto ZL | % | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 30,00% | 0,00% |  |  |
| NAVRHUJE: | Sdružení "Garnets - Beting" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: |  | Dodatek smlouvy o upřesnění v provádění předmětu díla v závislosti na změně v organizaci výstavby a prodloužení termínu plnění Smlouvy podle požadavku OBJEDNATELE. |  |  |  |  |  |  |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  | Smlouva o poskytování služeb „Přístaviště Brná" |  |  |  |  |  |  |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  | 22.01.2024 |  |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Přístaviště Brná". Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k prodloužení termínu realizace stavby, čímž vznikly dodatečné náklady na činnost Správce stavby. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: irevelantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Vzhledem ke změnám v organizaci výstavby, dochází k posunu v předpokládaném termínu dokončení stavby a tím také k prodloužení doby trvání činnosti Správce stavby. Finanční změna závazku činí 69 050,-Kč, tj 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Přístaviště Brná". Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k prodloužení termínu realizace stavby, čímž vznikly dodatečné náklady na činnost Správce stavby. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) nemění celkovou povahu zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a činí 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) | ANO | NE |  | Časový vliv na termín dokončení díla: |  |  | ANO |  |
| Cena SoD vč. dod. č. 4 před změnou: |  | 878 690 Kč |  | Ano, prodloužení dokončení díla (činností Správce stavby) z 30.4.2024 do 31.7.2024 |  |  |  |  |
| Navrhovaná změna: |  | 88 010 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Cena SoD po změně: |  | 966 700 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Součet všech změn vč. tohoto ZL |  | 276 200 Kč | 40% |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ SpSt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o dodatek Správce stavby. Viz zdůvodnění. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nebylo sjednáno. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: |  |  | Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem. |  |  |  |  |  |
| číslo smlouvy: SoD č. S/ŘVC/028/R/PřS/2019 |  |  | předpokládaný výdaj v Kč bez DPH |  |  | Předpokládaný termín úhrady |  |  |
| týká se bodu: |  |  | 88 460 Kč |  |  | 2023 | 0 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 88 460 Kč |  |
| garant smlouvy: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |

| Příloha Změnového listu č. 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Správce stavby - Přístaviště Brná - Dodatek č. 5 |  |  |  |  |
|  | SoD vč.dod.č.4 | Dodatek č. 5 |  | Cena vč. Dod. Č. 5 |
|  |  | Kč | % |  |
| Rekreační přístav Brná |  |  |  |  |
| Ved. týmu, TDS, BOZP |  | xxx | 83,00 |  |
| PKO |  | xxx | 5,66 |  |
| svary |  | xxx | 5,66 |  |
| Biolog |  | xxx | 5,66 |  |
| Celkem: | 878 690,00 Kč | 88 010,00 Kč | 100,00% | 966 700,00 Kč |