**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 013/OPI/2023 na rekonstrukci střechy a výměnu střešních oken objektu VZP ČR v Mělníku** uzavřené dne 5. 6. 2023mezi:

## Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3  
kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel

IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518

datová schránka: i48ae3q

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu: 1110504001/0710

zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**objednatel**“ nebo též „**VZP ČR**“) na straně jedné

a

1. **AWIGO s.r.o.**

se sídlem: Žalanského 1674/52a, 163 00 Praha 6   
kterou zastupuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, provozní ředitel, na základě plné moci ze dne 15. 11. 2022   
IČO: 27156541; DIČ: CZ27156541

datová schránka: 2unpt4z

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 292270159/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100589

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále také jako *„***smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

## I.

1. Na základě výsledku objednatelem zrealizovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu evidovanou ve VZP ČR pod číslem ID 2300009 a názvem: *„Mělník – rekonstrukce střechy a výměna střešních oken“* uzavřely smluvní strany mezi sebou dne 5. 6. 2023 Smlouvu o dílo   
   č. 013/OPI/2023 (dále jen: „Smlouva“).
2. Z důvodu nutnosti reagovat na změny vycházející z aktuálního průběhu rekonstrukčních prací přistoupily nyní smluvní strany v souladu s § 222 odst. (4) písm. b) a odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.,   
   o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

**II.**

V souladu s ujednáními obsaženými v čl. IV. odst. 3. a čl. XIV. odst. 4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, který Smlouvu mění následovně:

1. Z důvodu nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu realizace díla dochází jednak k částečnému rozšíření předmětu plnění dle položkové kalkulace zhotovitele uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě a současně u některých rozpočtových položek také k úpravě, resp. ponížení stávajícího rozsahu plnění.

Specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.

1. V návaznosti na předchozí odstavec tohoto článku se stávající text odst. 1. článku III. Smlouvy obsahující výši ceny díla ruší a nahrazuje se takto:

*„Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně provedené dílo specifikované v čl. I. této Smlouvy ve výši* ***3 781 280,84 Kč*** *(slovy: tři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc dvě stě osmdesát korun českých a osmdesát čtyři haléře) bez DPH. K takto dohodnuté ceně bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonem stanovené výši, platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.“*

## III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Jeho nedílnou součástí jsou následující přílohy: příloha č. 1 obsahující změnový list o dvou stranách textu a

příloha č. 2 – plná moc pro xxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 15. 11. 2022.

1. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jeho jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá písemně v elektronické podobě. Je podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel podepíše Dodatek č. 1 uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 ZSVD; objednatel Dodatek č. 1 podepíše v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze

Objednatel: Zhotovitel:

**Všeobecná zdravotní pojišťovna AWIGO s.r.o.**

**České republiky**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Zdeněk Kabátek xxxxxxxxxxxx

ředitel provozní ředitel

na základě plné moci