Městská část Praha 19

IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

GEOSAN GROUP a.s.

IČ 28169522, DIČ CZ28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02, Kolín III, zastoupena Ing. Zdeňkem Juráskem, ředitelem ZPSB a Jaroslavem Hortem, obchodním náměstkem

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“

číslo smlouvy objednatele: 6/2023/OMIBNH

číslo smlouvy zhotovitele: AV.23010.1.160/001/INV

ve znění dodatků:

č. 1 (14/2023/OMIBNH) ze dne 31.7.2023

č. 2 (24/2023/OMIBNH) ze dne 28.11.2023

č. 3 (4/2024/OMIBNH) ze dne 29.1.2024

- Smluvní strany uzavřely dne 18.4.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“. Dne 31.7.2023 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1, kterým byl termín dokončení rekonstrukce posunut do dne 30.11.2023, dne 28.11.2023 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2, kterým byl termín dokončení rekonstrukce posunut do dne 31.1.2024 a dne 29.1.2024 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 3, kterým byl termín dokončení rekonstrukce posunut do dne 31.3.2024.

- Smluvní strany konstatují, že na základě usnesení Rady ze 43. mimořádného zasedání byla mezi nimi dne 4.1.2024 uzavřena smlouva o dílo na opravu elektroinstalace a EPS a opravu týkající se stavebních prací provázaných s opravou elektroinstalace a EPS ve Zdravotním středisku Kbely.

- Dne 20.3.2024 podal zhotovitel žádost o prodloužení termínu realizace díla „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží Zdravotního střediska Městské části Praha 19“, a to do dne 15.4.2024, když důvodem této žádosti bylo, že ode dne 5.3.2024 do dne 19.3.2024 probíhaly opravy elektroinstalace a EPS a oprava týkající se stavebních prací provázaných s opravou elektroinstalace a EPS ve zdravotním středisku – v rozsahu dodatečně zjištěném. Teprve po dokončení těchto oprav mohla GEOSAN GROUP a.s. pokračovat v navazujících pracích a dílo dokončit a zajistit kolaudaci budovy, když ke dni podpisu tohoto dodatku č. 4 probíhají jednání s dotčenými orgány ohledně kolaudace a připojení budovy na PCO.

- Smluvní strany se tedy vzhledem k výše uvedenému, na základě usnesení Rady Městské části Praha 19 č. 914/17/OMIBNH ze dne 22.3.2024, dohodly na prodloužení termínu realizace předmětného díla, tj. na změně čl. III. odst. 3.1 bod 3.1.2 věta první, která nově zní takto:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do dne 30.4.2024.“.

- Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena.

- Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 uzavírají na základě své pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne 27.3.2024				V Praze dne 27.3.2024

____________________________			____________________________

Městská část Praha 19				GEOSAN GROUP a.s.

Pavel Žďárský, starosta				Ing. Zdeněk Jurásek, ředitel ZPSB

____________________________

GEOSAN GROUP a.s.

Jaroslav Hort, obchodní náměstek