Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č.903-2019-520201 uzavřené dne 10.10.2019 (dále jen „**Smlouva**“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,

ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.,

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lenkou Hanzalovou,

referentem Pobočky Jihlavy

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 957 192

E-mail: [l.hanzalova@spucr.cz](mailto:l.hanzalova@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE reprezentant plnění závazku, se sídlem XXXXXXXX Pacov, IČO: 43820654, zapsaný v živnostenském rejstříku.

Zastoupený: Ing. Jindřichem Jírou

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jindřich Jíra

V technických záležitostech zastoupený: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXX

ID datové schránky: ezcpkw8

**Bankovní spojení:** XXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

DIČ: XXXXXXXXXXX

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule
   * + - 1. Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 10.10.2019, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 16. 2. 2021, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 7. 5. 2021, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 25.10. 2021, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 9. 8. 2022 a dodatkem č. 5 uzavřeným dne 10. 7. 2023 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hosov (dále jen „**Dodatek**“).
2. Předmět a ÚČEL Dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, které spočívají ve změně počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčích částí (dále jen „DČ“)

DČ 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, z původních 70 MJ (ha) na 23 MJ. Méněpráce činí 18 800,- Kč bez DPH.

DČ 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, z původních 110 MJ (100 bm) na 39 MJ. Méněpráce činí 35 500,-Kč bez DPH.

DČ 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, z původních 30 MJ (100 bm) na 5 MJ. Méněpráce činí 20 000,- Kč bez DPH.

V rámci tohoto Dodatku č.6 se jedná o nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy v celkové výši 74 300,- Kč bez DPH.

Tento dodatek se uzavírá z důvodu upřesnění počtu MJ. V rámci zpracování plánu společných zařízení KoPÚ Hosov došlo k upřesnění počtu měrných jednotek. V době podpisu smlouvy o dílo byl počet MJ byl stanoven kvalifikovaným odhadem při projednání plánu společných zařízení došlo k upřesnění potřebných MJ u cest (podélné profily, příčné řezy). Magistrát města Jihlava a Lesy ČR zamítli některé trasy původně plánovaných polních cest v k.ú. Hosov, z důvodů vlastnických nebo výskytu obojživelníků při místním šetření.

3. **Čl. 6.1 SE MĚNÍ TAKTO**

6.1 Cena za řádné provedení díla je sjednána následovně

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 971 300,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 449 450,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 98 550,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 519 300,00 Kč |
| DPH 21 % | 319 053,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 838 353,00 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („**Cena Díla**“).

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
   4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina Jindřich Jíra – Projekce**

Místo: Jihlava Místo: Pelhřimov

Datum: 29. 04. 2024 Datum: 29. 04. 2024

*elektronicky podepsáno*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.** **Ing. Jindřich Jíra**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina reprezentant pro plnění závazku

Státního pozemkového úřadu

Za správnost

*elektronicky podepsáno*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Jaroslav Kristek**

vedoucí Pobočky Jihlava

Státního pozemkového úřadu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo – KoPÚ Hosov** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 18 | **1 500** | 27 000 | 31.5.2020 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | **2 000** | 6 000 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 317 | **800** | 253 600 | 30.10.2020 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 46 | **900** | 41 400 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 91 | **2 700** | 245 700 | 31.10.2020 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 90 | **2 800** | 252 000 | 31.10.2021 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | **5 000** | 0 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 363 | **200** | 72 600 | 31.03.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 365 | **200** | 73 000 | 31.10.2022 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 971 300 |  |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 365 | **400** | 146 000 | 30.4.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 23 | **400** | 9 200 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 39 | **500** | 19 500 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 5 | **800** | 4 000 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 321 | **750** | 240 750 | **31.05.2025** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | **15 000** | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 449 450 |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 365 | 270 | 98 550 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 98 550 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 971 300 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 449 450 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 98 550 Kč |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 519 300 Kč** |  |
| DPH 21 % v Kč | |  |  |  | 319 053 Kč |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **1 838 353 Kč** |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci – rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). | | | | | | |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. | | | | | | |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. | | | | | | |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. | | | | | | |
| 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel, a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. | | | | | | |