**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SM 961/2023**

**„PD – instalace FVE na objektu čp. 1125/II, ul. Jarošovská, Jindřichův Hradec“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Jindřichův Hradec**

zastoupen: Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA

sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČO: 00246875

DIČ: CZ00246875

email: meu@jh.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

ve věcech technických: Ing. Karel Hron, vedoucí odboru rozvoje

ve věcech realizace: P.S., oddělení investic

 P. H., oddělení investic

**a**

**Zhotovitel: CZECHIA GROUP s.r.o.**

zastoupen: Jiřím Šáchou

sídlo: Politických vězňů 1272/21, Praha 1, 110 00

IČO: 24843121

DIČ: xxx

bankovní spojení: xxx

e-mail: xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku v Praze, sp. zn. C 179523 vedená u Městského soudu v Praze.

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Jiří Šácha, jednatel společnosti

ve technických: Ing. Jan Procházka

Společně dále též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“.

**Článek I.**

### Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. SM/961/2023 uzavřené dne 10. 10. 2023 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla **„PD – instalace FVE na objektu čp. 1125/II, ul. Jarošovská, Jindřichův Hradec“.**

Článek 4.1 Smluvní cena, odst. 4.1.1 ve výši 260.000 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 na základě dohody obou smluvních stran snižuje o částku 60.000 Kč bez DPH představující položku Inženýrská činnost (stanoviska, stavební povolení), neboť tuto činnost si zajišťuje objednatel.

Po provedené změně bude článek 4.1.1 znít takto:

## Smluvní cena

### 4.1.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši: **200.000, -- Kč bez DPH** /dále jen Smluvní cena/, která je cenou nejvýše přípustnou a nelze jí překročit.

 Jednopólové schéma, žádost o připojení (čl. 2.2.2.2) 30.000,-- Kč

 Projektová dokumentace pro povolení stavby (čl. 2.2.2.3) 140.000,-- Kč

 Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele vč. rozpočtu 30.000,-- Kč

 (čl. 2.2.2.4)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 **Smluvní cena celkem 200.000,-- Kč**

Článek 5.1 Časový harmonogram, odst. 5.1.1 se dohodou smluvních stran na základě překážek na straně objednatele upravuje takto:

* projektová dokumentace pro povolení stavby: do 28. 2. 2024.

Po provedené změně bude článek 5.1.1 znít takto:

## Časový harmonogram

### 5.1.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku 2. této smlouvy v následujících termínech:

* Jednopólové schéma včetně zpracování žádosti a komplementace příloh pro připojení k distribuční soustavě: do 4 týdnů od účinnosti smlouvy;
* projektová dokumentace pro povolení stavby: do 28. 2. 2024;
* projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby, vč. výkazu výměr: do 8 týdnů od předání dokumentace pro povolení stavby.

**Článek II.**

 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

**Článek III.**

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu s usnesením Rady města Jindřichův Hradec

č. 275/10R/2024 ze dne 3. 4. 2024.

V Praze, dne 30. 4. 2024 V Jindřichově Hradci, dne 9. 4. 2024

........................................................... ................................................................

za zhotovitele: Jiří Šácha za objednatele:

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA**,** starosta města