č. j.: MUSY/86319/2023/OZP/sta ev. č.: 0640/2023 Dodatek č. 1 č.spis: 14928-2023

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**

**IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375**

**se sídlem Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy**

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 28057

zastoupena jednatelem Ivanem Ulehlou

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.10.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Poldr Průmyslová - rekonstrukce vypouštěcího zařízení**“(dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 1.11.2023.

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 109 260,94 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„**1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.**“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

č. j.: MUSY/86319/2023/OZP/sta ev. č.: 0640/2023 Dodatek č. 1 č.spis: 14928-2023

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **779 803,90** Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupis víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 8.4.2024.……

Ve Svitavách dne 17.04.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………….…………………… …………………….……………………

Mgr. Bc. David Šimek, MBA Ivan Ulehla

starosta města Svitavy jednatel Ulehla Ivan s.r.o.