**DODATEK Č. 5**

ke smlouvě o dílo č. 702-2019-520205, uzavřené dne 31. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Petr Pejchal, Pobočka Žďár nad Sázavou

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727957247

E-mail: [vysocina.kraj@spucr.cz](mailto:vysocina.kraj@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **AGROPLAN, spol. s r.o.**

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha

Zastoupená: Ing. Janou Švábovou - jednatelkou,

Ing. Petrem Kubů - jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou - jednatelkou,

Ing. Petrem Kubů - jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxx / xxxxxxxxx

E-mail: [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:agroplan@volny.cz)

ID datové schránky: pb5jxk5

**Bankovní spojení:** ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ:CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“).

1. Preambule
   * + - 1. Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 31. 10. 2019, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 2. 6. 2022, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 14. 9. 2022, dodatkem č.3 uzavřeným 11.8.2023 a dodatkem č.4 uzavřeným dne 14.2.2024, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nov Ves u Nového Města na Moravě" (dále jen „Dodatek“).
2. Předmět a ÚČEL Dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 5, je změna rozsahu prací a cena díla. Zhotovitel požadal o změnu žádostí ze dne 29.4.2024. Na základě skutečně provedených prací se mění počty měrných jednotek a cena prací u dílčích etap, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

1. PoČty měrných jednotek a Cena dÍla se mění takto:

Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek a cena díla fakturačních celků:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 42 | **400** | 16 800,00 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 76 | **500** | 38 000,00 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | **1 500** | 3 000,00 |

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
   4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad [Obchodní firma Zhotovitele]**

Místo: Jihlava Místo: Praha

Datum: 2.5.2024 Datum: 1.5.2024

"elektronicky podepsáno"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.** **Ing. Petr Kubů**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina jednatel společnosti AGROPLAN,

Státního pozemkového úřadu spol. s r.o.

"elektronicky podepsáno"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za správnost

Ing. Petr Pejchal

vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.4 SOD - KoPÚ Nová Ves u Nového Města na Moravě** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 593 | **700** | 415 100,00 | 30.6.2022 4) |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 15 | **1 750** | 26 250,00 | 30.6.2022 4) |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 185 | **2 000** | 370 000,00 | 30.9.2022 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 305 | **2 000** | 610 000,00 | 30.9.2022 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 8 | **5 000** | 40 000,00 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 595 | **250** | 148 750,00 | 31.10.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 595 | **250** | 148 750,00 | 15.11.2022 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 758 850,00** | **15.11.2022** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 595 | **600** | 357 000,00 | 31.5.2024 4) |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 42 | **400** | 16 800,00 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 76 | **500** | 38 000,00 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | **1 500** | 3 000,00 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 510 | **700** | 357 000,00 | **31.5.2025** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000** | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **791 800,00** |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 595 | 400 | 238 000,00 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **238 000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 1 758 850,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 791 800,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 238 000,00 Kč |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **2 788 650,00 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 585 616,50 Kč |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **3 374 266,50 Kč** |  |