**DODATEK č. 1**

**ke KUPNÍ SMLOUVĚ**

ze dne 23. 10. 2023

**na realizaci zakázky s názvem:**

**„Fyzikální laboratoř – Gymnázium Děčín“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

**Gymnázium Děčín, příspěvková organizace**

Sídlo: Komenského náměstí 340/4, 405 02 Děčín 1

Zastoupený: Mgr. Lenka Holubcová, ředitelka

IČ: 47274620

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

tel:

e-mail:

*dále jen* ***„kupující“ (rovněž „objednatel“)***

a

**AV MEDIA SYSTEMS, a.s.**

Sídlo: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10

Zastoupený: Ing. David Lesch, předseda představenstva

IČO: 48108375

DIČ: CZ48108375

bankovní spojení:

č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:

tel:

e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120

*dále jen* ***„prodávající“ (rovněž „dodavatel“)***

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodatečných prací souvisejících se stavebními úpravami učebny a úpravou nábytkového vybavení.

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem **mění a doplňuje** takto:

**III. Kupní cena, splatnost, smluvní sankce a další podmínky**

1. Kupující se zavazuje uhradit za bezvadně dodaný předmět plnění zakázky kupní cenu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **cena bez DPH** | **sazba DPH** | **výše DPH** | **cena vč. DPH** |
| Cena celkem | **3 724 945,89** | **21%** | **782 238,63** | **4 507 184,52** |

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č. 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Smluvní cena v Kč (bez DPH)** | **DPH (21%)** | **Smluvní cena v Kč (vč. DPH)** |
| **cena dle KS** | 3 639,995,28 | 764 399,01 | 4 404 394,29 |
| *VCP 01 - zednické vícepráce a méněpráce* | *+ 20 599,83* | *+ 4 325,96* | *+ 24 925,79* |
| *VCP 02 – násypy pod podlahy pěnové sklo* | *+ 80 670,04* | *+16 940,71* | *+ 97 610,75* |
| *VCP 03 – elektro vícepráce a méněpráce* | *+ 14 104,74* | *+ 2 962,00* | *+17 066,74* |
| *VCP 04 – úprava nábytkové sestavy* | * *30 424,00*
 | *- 6 389,04* | *- 36 813,04* |
| **cena dle Dodatku č.1** | **3 724 945,89** | **782 238,63** | **4 507 184,52** |

**zdůvodnění změn**

***VCP 01:*** Vícepráce - stavební práce, neobsažené v původním závazku ze smlouvy, nezbytné ke zdárnému dokončení předmětu plnění zakázky. Méněpráce – z důvodu změny v realizaci podlahy se tyto práce nerealizovali.

***VCP 02:*** Stavební práce, neobsažené v původním závazku ze smlouvy, nezbytné ke zdárnému dokončení předmětu plnění zakázky.

***VCP 03:*** Požadavek kupujícího nad rámec původního předmětu plnění.

***VCP 04:*** Úprava nábytkové sestavy dle požadavku kupujícího.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají neměnná.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy: Položkové rozpočty VCP 01-04

V Děčíně dne V Praze dne

……………………………………………………. ………………………………………………………

Kupující Prodávající

Mgr. Eva Holubcová, ředitelka školy Ing. David Lesch, předseda představenstva